Приложение № 1

к постановлению администрации

Осинниковского городского округа

от 28.06.2021 г. № 571-п

Паспорт

муниципальной программы «Развитие системы образования Осинниковского городского округа»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие системы образования Осинниковского городского округа» на 2018-2021 годы |
| Директор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Управление образования администрации Осинниковского городского округа |
| Исполнители муниципальной программы | Управление образования администрации Осинниковского городского округа;  Информационно-методический центр Управления образования администрации Осинниковского городского округа;  Образовательные учреждения Осинниковского городского округа;  Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Осинниковского городского округа»  Администрация Осинниковского городского округа |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей (направлена на создание в муниципальной системе образования равных возможностей для современного качественного образования), состоящая из мероприятий  Подпрограмма 2. Социальные гарантии в системе образования (направлена на сохранение и развитие сложившейся в городе системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса), состоящая из мероприятий  Подпрограмма 3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время (направлена на развитие форм оздоровления, отдыха занятости детей и подростков в летний период), состоящая из мероприятий  Подпрограмма 4. Реализация муниципальной политики |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | -Финансовая поддержка семей при рождении детей;  - Успех каждого ребенка. |
| Цели муниципальной программы | Развитие системы образования Осинниковского городского округа для обеспечения современного качества и расширения доступности образования в интересах формирования гармонично развитой и социально активной личности с учетом актуальных потребностей и тенденций развития российского общества, создание условий для повышения кадрового обеспечения муниципальной системы образования |
| Задачи муниципальной программы | * Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как институтов социального развития, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения современного качественного образования создать условия, гарантирующие безопасность образовательных учреждений; * Сохранение и развитие социальных гарантий для участников образовательных отношений; * Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Осинниковского городского округа в каникулярное время; * Исполнение полномочий управления образования Осинниковского городского округа по реализации муниципальной программы в области образования; * Обеспечение непрерывного развития профессионализма педагогических и руководящих работников * Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей * Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» * Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка». |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 – 2021 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Всего на 2018-2021 годы 3 111 895,6 тыс. рублей  2018 год – 772 114,0 тыс. рублей  2019 год – 1 043 081,7 тыс. рублей  2020 год – 1 007 214,4 тыс. рублей  2021 год – 289 485,5 тыс. рублей  из них:  средства бюджета Осинниковского городского округа – 953 384,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 255 668,2 тыс. рублей.  2019 год – 294 264,4 тыс. рублей  2020 год – 308 476,9 тыс. рублей  2021 год – 94 974,9 тыс. рублей  иные не запрещенные законодательством источники – 2 158 511,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 516 445,8 тыс. рублей  2019 год – 748 817,3 тыс. рублей  2020 год – 698 737,5 тыс. рублей  2021 год – 194 510,6 тыс. рублей  средства федерального бюджета – 36 900,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 876,0 тыс. рублей  2019 год – 910,0 тыс. рублей  2020 год – 19 808,8 тыс. рублей  2021 год – 15 305,3 тыс. рублей  средства областного бюджета – 1 855 302,5 тыс. рублей  2018 год – 439 539,6 тыс. рублей  2019 год – 666 882,2 тыс. рублей  2020 год – 592 189,4 тыс. рублей  2021 год – 156 691,3 тыс. рублей  средства юридических и физических лиц – 266 308,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:    2018 год – 76 030,2 тыс. рублей  2019 год – 81 025,1 тыс. рублей  2020 год – 86 739,3 тыс. рублей  2021 год – 22 514,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Создание равных возможностей для получения современного качественного образования, отве­чающего запросам населения и перспективным задачам инновационного социально ориентиро­ванного развития Осинниковского городского округа:  1 обеспечение равных стартовых возможностей воспитанникам дошкольных образовательных ор­ганизаций для последующего обучения;  2 создание условий для получения качественного общего образования каждым ребенком с ограни­ченными возможностями здоровья в форме инклю­зивного обучения;  3 удовлетворение социальных потребностей населения за счет расширения возможностей дополнительного обра­зования;  4 удовлетворение населения качеством об­разовательных услуг;  5 обеспечение в образовательных организациях ус­ловий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в соответствии с фе­деральными государственными образовательными стандартами;  7 привлечение в отрасль высококвалифицирован­ных кадров, а также молодых специалистов;  8 формирование прочных социальных гарантий в сфере образования Осинниковского городского округа;  9 выполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  10 выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  11 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  12 Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». |

Заместитель Главы городского округа –

Руководитель аппарата Л. А. Скрябина

Приложение № 2 к постановлению администрации

Осинниковского городского округа

от 28.06.2021 г. № 571-п

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий/региональных проектов

и мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта, мероприятия | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Осинниковского городского округа» на 2018-2021 годы | | | |
| Цель: Развитие системы образования Осинниковского городского округа для обеспечения современного качества и расширения доступности образования в интересах формирования гармонично развитой и социально активной личности с учетом актуальных потребностей и тенденций развития российского общества, создание условий для повышения кадрового обеспечения муниципальной системы образования, обеспечение исполнения полномочий в сфере образования | | | |
| Задача: Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как институтов социального развития, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения современного качественного образования создать условия, гарантирующие безопасность образовательных учреждений | | | |
| 1. Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" (направлена на создание в муниципальной системе образования равных возможностей для современного качественного образования), состоящая из мероприятий: | Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образо­вания равных возможностей для со­временного качественного образова­ния и позитивной социализации де­тей | Удельный вес численности обучающихся организаций дошкольного и общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. | (Численность детей, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам /общая численности детей) \*100% |
| 1.1 Региональный проект "Успех каждого ребенка"  1.1.1 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Реализация мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Число созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений (Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедос­тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до­школьных образовательных органи­зациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо­дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в воз­расте от 3 до 7 лет, полу­чающих дошкольное обра­зование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и чис­ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольно­го образования), процен­тов  Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольными образовательными органи­зациями, процентов | (отношение численности детей в воз­расте от 3 до 7 лет, полу­чающих дошкольное обра­зование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и чис­ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольно­го образования)\*100%  (Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации / общая численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) \*100% |
| 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений (Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях) | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение обще­доступного и бесплатного дошколь­ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного об­разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, иг­рушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму­нальных услуг). | Доля выпускников госу­дарственных (муници­пальных) общеобразова­тельных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей чис­ленности выпускников го­сударственных (муници­пальных) общеобразова­тельных организаций, процентов  Отношение среднемесяч­ной заработной платы пе­дагогических работников образовательных органи­заций общего образования к среднемесячной заработ­ной плате в Кемеровской области, процентов | Численность выпускников государствен­ных (муниципальных) общеобразователь­ных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем обра­зовании / общая численность выпускни­ков государственных (муниципальных) общеобразовательных организа­ций)\*100%  (Среднемесячная заработная плата педагогических работников образова­тельных организаций общего образова­ния / среднемесячная заработная плата в Кемеровской области) \*100% |
| 1.4. Оплата расходов по аутсорсингу | Оплата услуг за выполнение работ на условиях аутсорсинга в общеобразовательных учреждениях, в части оплаты труда уборщиков служебных помещений, дворников и прочих специальностей | Привлечение в образовательные учреждения специалистов в рамках аутсорсинга | Стоимость услуг определяется исходя из заключенных контрактов по 44-ФЗ |
| 1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам (Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях) | Финансовое обеспечение предостав­ления общедоступного и бесплатного образования в организациях, осуще­ствляющих образовательную дея­тельность по адаптированным основ­ным общеобразовательным програм­мам, включая расходы на оплату тру­да, питание и обмундирование воспи­танников. | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий | (Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий / общая численность детей с огра­ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым не противопо­казано обучение) \*100% |
| Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций общего образования в округе  Отношение среднемесяч­ной заработной платы пе­дагогических работников образовательных органи­заций общего образования к среднемесячной заработ­ной плате в Кемеровской области, процентов | Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда  Среднемесячная заработная плата педагогических работников образова­тельных организаций общего образова­ния / среднемесячная заработная плата в Кемеровской области |
| 1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по дополнительного образования | Финансовое обеспечение деятельно­сти государственных организаций до­полнительного образования, включая расходы на оплату труда, услуги свя­зи, транспортные и коммунальные ус­луги, расходы, связанные с арендной платой и содержанием имущества, и прочие расходы, связанные с выпол­нением государственного заказа на оказание государственных услуг в сфере образования. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программа­ми дополнительного обра­зования (удельный вес численности детей, полу­чающих услуги дополни­тельного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет), процентов  Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области | (Численность детей, получающих услуги дополнительного образования /общая численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) \*100%  (Среднемесячная заработная плата педагогических работников образова­тельных организаций дополнительного образования детей / среднемесячная заработная плата учителей в Кемеровской области) \*100% |
| 1.7. Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Расходы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | Финансовое обеспечение предостав­ления общедоступного и бесплатно­го образования по основным обще­образовательным программам в ор­ганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите­лей, осуществляющих образователь­ную деятельность, включая расходы на оплату труда, питание и обмунди­рование воспитанников, расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений. | Отношение среднемесяч­ной заработной платы пе­дагогических работников образовательных органи­заций общего образования к среднемесячной заработ­ной плате в Кемеровской области, процентов | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образова­тельных организаций общего образова­ния / среднемесячная заработная плата в Кемеровской области) \*100% |
| 1.8. Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов | Организация дистан­ционного обучения детей-инвалидов, материально-техническое оснащение центра дистанционного обучения де­тей-инвалидов. Развитие инфраструк­туры, материальной среды образова­тельных организаций в соответствии с современными требованиями к учебному процессу и требованиями безопасности, в том числе оснащение спортивных залов.  Реализация национального проекта «Модернизация/увеличение скорости доступа к сети Интернет»  Реализация национального проекта «Современная школа»  Реализация национального проекта «Цифровая образовательная среда»  Организация дистан­ционного обучения детей-инвалидов, материально-техническое оснащение центра дистанционного обучения де­тей-инвалидов.  Развитие инфраструк­туры, материальной среды образова­тельных организаций в соответствии с современными требованиями к учебному процессу и требованиями безопасности, в том числе оснащение спортивных залов. | Совершенствование условий для реализации ФГОС  Количество модернизированных общеобразовательных учреждений / количество запланированных к модернизации общеобразовательных учреждений  Количество обеспеченных общеобразовательных учреждений / количество запланированных к обеспечению общеобразовательных учреждений  Количество обеспеченных общеобразовательных учреждений / количество запланированных к обеспечению общеобразовательных учреждений  Доля образовательных ор­ганизаций общего образо­вания, в которых создана универсальная безбарьер­ная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количе­стве образовательных ор­ганизаций общего образо­вания, процентов  Доля общеобразовательных учреждений, запланированных к обеспечению материально-техническим оснащением | (Количество образовательных организа­ций общего образования, в которых соз­даны условия для реализации ФГОС / общее количество образовательных организаций общего об­разования) \*100%  Количество модернизированных общеобразовательных учреждений / количество запланированных к модернизации общеобразовательных учреждений  Количество обеспеченных общеобразовательных учреждений / количество запланированных к обеспечению общеобразовательных учреждений  Количество обеспеченных общеобразовательных учреждений / количество запланированных к обеспечению общеобразовательных учреждений  (Количество образовательных организа­ций общего образования, в которых соз­дана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обу­чение инвалидов и лиц, не имеющих на­рушений развития / общее количество образовательных организаций общего об­разования) \*100%  Количество общеобразовательных учреждений, нуждающихся в оснащении |
| 1.9. Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) | Организация и осуществление инклюзивного образования в образовательных учреждениях | Доля образовательных учреждений, запланированных к обеспечению материально-техническим оснащением | Количество обеспеченных образовательных учреждений / количество запланированных к обеспечению образовательных учреждений |
| 1.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы образования | Организация и проведение городских мероприятий, приемов, торжественных собраний, конкурсов педагогического мастерства, а также управленческие расходы; Гранты, стипендии, премии победителям конкурсов, соревнований, турниров и т.д. | Отношение проведенных мероприятий к общему количеству запланированных, процент | (Количество проведенных мероприятий/ общее количество запланированных)\*100% |
| 1.11. Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование качества образования | Проведение процедур лицензирования, государственной аккредитации образовательных учреждений, аттестации рабочих мест; Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических работников образовательных учреждений; Развитие современных информационных технологий в сфере образования: Приобретение лицензированного программного продукта; Оснащение городского учебного центра дистанционного образования для обучения специалистов, ответственных за мониторинг состояния городской системы образования. | Доля обеспечения образовательных организациях, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу,  процентов | (Количество образовательных организаций отвечающих современным требованиям / общей численности образовательных организаций)\*100% |
| 1.12. Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан | Организация и проведение спартаки­ад, спортивных игр, соревнований и мероприятий среди обучающихся с целью развития массовых физической культуры и спорта, привлечения школьников к здоровому образу жиз­ни. Проведение слетов, конкурсов, фестивалей и других мероприятий патриотической направленности. | Удельный вес обучающихся принявших участие в мероприятиях, в общей численности обучающихся, процентов | (Количество обучающихся принявших участие в мероприятиях / общему количест­ву обучающихся) \*100% |
| 1.13. Организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей | Организация отдыха и оздоровления обучающихся муниципальных обра­зовательных учреждений, воспитан­ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро­дителей, организаций среднего про­фессионального образования. Ремонт, реконструкция и оснащение област­ных загородных баз, центров отдыха, муниципальных загородных лагерей | Доля обучающихся, охва­ченных организованными формами труда и отдыха, в общей численности обу­чающихся, процентов | (Численность обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха / общая численность обучающихся) 100% |
| 1.14. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Реализация мероприятий, направ­ленных на профилактику безнадзор­ности и правонарушений среди несо­вершеннолетних | Удельный вес преступле­ний, совершенных несо­вершеннолетними, в об­щем количестве преступ­лений, процентов | (Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними / общее количест­во преступлений) \*100% |
| 1.15. Организация и проведение мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми | Проведение конкурсов, конференций, фестивалей, турниров, соревнований, семинаров и т.д.; Организация участия обучающихся во Всероссийских, областных, городских конкурсах, фестивалях, олимпиадах, турнирах, соревнованиях и т.д.; Оказание адресной помощи одаренным детям по результатам достижений (гранты, стипендии, премии, социальная поддержка и т.д.) | Доля детей участвующих в мероприятиях различного уровня | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, принявших участие в мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования\*100% |
| 1.16. Ремонт образовательных учреждений | Реализация мероприятий, направ­ленных на подготовку к учебному году | Доля проведенных мероприятий к общему количеству запланированных, процент | (Количество проведенных мероприятий/ общее количество запланированных)\*100% |
| 1.17. Мероприятия, связанные со строительством дошкольного образовательного учреждения | Выполнение проектно-сметной документации на строительство дошкольного образовательного учреждения | Доля проведенных мероприятий к общему количеству запланированных, процент | (Количество проведенных мероприятий/ общее количество запланированных)\*100% |
| 1.18. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Мероприятия, направленные на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Доля проведенных мероприятий к общему количеству запланированных, процент | (Количество проведенных мероприятий/ общее количество запланированных)\*100% |
| 1.19. Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Мероприятия, направленные на поддержание функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Доля проведенных мероприятий к общему количеству запланированных, процент | (Количество проведенных мероприятий/ общее количество запланированных)\*100% |
| 1.20. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Обеспечение детей Осинниковского городского округа сертификатами дополнительного образования | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | (Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования / общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет) \* 100 %  (Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования / общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на использование сертификата в статусе персонифицированного финансирования) \* 100 % |
| 1.21. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | Мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Осинниковского городского округа: порядок и формы поддержки отдельных категорий, порядок приобретения путевок в организации отдыха и оздоровления детям | Доля обучающихся, охва­ченных организованными формами отдыха, в общей численности обу­чающихся, процентов | (Численность обучающихся, охваченных организованными формами отдыха / общая численность обучающихся) \*100% |
| 1.22. Вакцинопрофилактика населения Осинниковского городского округа | Меры, направленные на вакцинацию участников образовательных отношений иммунобиологическими препаратами | Доля участников образовательных отношений, обратившихся вакцину, в общей численности участников образовательных отношений, процентов | (Численность участников образовательных отношений, получивших вакцину / общая численность участников образовательных отношений) \*100% |
| 1.23. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям) | Выполнение проектно-сметной документации на строительство общеобразовательного учреждения | Отношение проведенных мероприятий к общему количеству запланированных, процент | (Количество проведенных мероприятий/ общее количество запланированных)\*100% |
| 1.24. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | Доля участников образова­тельного процесса, нуждающихся в социальной под­держке, получивших социальную поддержку в численности участников образо­вательного процесса, обратившихся за получением социальной поддержки | Численность участников образовательно­го процесса, получивших социальную поддержку / общая численность участни­ков образовательного процесса, нуждаю­щихся в социальной поддержке)\*100% |
| 1.25. Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | Приобретение материального технического обеспечения для организации отдыха детей и их оздоровления | Доля проведенных мероприятий к общему количеству запланированных, процент | (Количество проведенных мероприятий/ общее количество запланированных)\*100% |
| 1.26. Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16" | Проведение капитального ремонта образовательного учреждения | Отношение проведенных мероприятий к общему количеству запланированных, процент | (Количество проведенных мероприятий/ общее количество запланированных)\*100% |
| 1.27. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Доля педагогических работников, имеющих право на полу­чение выплаты, в общей числен­ности педагогических работников | Численность педагогических работников, получивших выплату / общая численность педагогических работников)\*100% |
| 1.28. Устройство многофункциональных спортивных площадок | Устройство многофункциональных спортивных площадок | Устройство многофункциональных площадок | (Количество проведенных мероприятий/ общее количество запланированных)\*100% |
| 1.29. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | (Численность обучающихся 1-4 классов, получивших питание / общая численность участников образовательных отношений) \*100% |
| 1.30. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия МБОУ ООШ №33 п. Тайжина | Ремонт асфальтобетонного покрытия МБОУ ООШ №33 п. Тайжина | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия МБОУ ООШ №33 п. Тайжина | (Количество проведенных мероприятий/ общее количество запланированных)\*100% |
| 1.31. Благоустройство прилегающей территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16" | Благоустройство прилегающей территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16" | Благоустройство прилегающей территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16" | (Количество проведенных мероприятий/ общее количество запланированных)\*100% |
| Цель: Сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области системы со­циальной поддержки субъектов об­разовательного процесса, создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | |
| Задача: Сохранение и развитие социальных гарантий для участников образовательных отношений | | | |
| Подпрограмма 2. "Социальные гарантии в системе образования" (направлена на сохранение и развитие сложившейся в городе системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса), состоящая из мероприятий | Мероприятия, направленные на социальную поддержку многодетных семей | Доля участников образова­тельного процесса, полу­чивших социальную под­держку, в общей числен­ности участников образо­вательного процесса, нуж­дающихся в социальной поддержке | Численность участников образовательно­го процесса, получивших социальную поддержку / общая численность участни­ков образовательного процесса, нуждаю­щихся в социальной поддержке)\*100% |
| 2.1. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Мероприятия, направленные на социальную поддержку многодетных семей | Доля участников образова­тельного процесса, нуж­дающихся в социальной поддержке, получивших социальную поддержку, в численности участников образовательного процесса, обратившихся за получением социальной поддержки | Численность участников образовательно­го процесса, получивших социальную поддержку / общая численность участни­ков образовательного процесса, нуждаю­щихся в социальной поддержке)\*100% |
| 2.1.1. Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" | Мероприятия, направленные на социальную поддержку многодетных семей | Доля участников образова­тельного процесса, нуж­дающихся в социальной поддержке, получивших социальную поддержку, в численности участников образовательного процесса, обратившихся за получением социальной поддержки | Численность участников образовательно­го процесса, получивших социальную поддержку / общая численность участни­ков образовательного процесса, нуждаю­щихся в социальной поддержке)\*100% |
| 2.2 Меры социальной поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Назначение и выплаты единовре­менного социального пособия при­емным семьям за каждого приемного ребенка. | Доля участников образова­тельного процесса, нуж­дающихся в социальной поддержке, получивших социальную поддержку, в численности участников образовательного процесса, обратившихся за получением социальной поддержки | (1-[численность детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе пере­данных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение)), под опеку (попечительство), охваченных дру­гими формами семейного устройства (се­мейные детские дома, патронатные се­мьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех ти­пов / общая численность детского насе­ления в возрасте от 0 до 17 лет])\*100% |
| 2.3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде одноразового горячего питания в общеобразовательных учреждениях | Поддержка отдельных категорий граждан в виде одноразового горячего питания в общеобразовательных учреждениях | Доля участников образова­тельного процесса, полу­чивших социальную под­держку, в общей числен­ности участников образо­вательного процесса, нуж­дающихся в социальной поддержке, процентов | Численность участников образовательно­го процесса, получивших социальную поддержку / общая численность участни­ков образовательного процесса, нуждаю­щихся в социальной поддержке)\*100% |
| 2.4 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, на­ходящегося под опекой (попечительством), вознаграждения приемном у родителю, ежемесячной выплаты в связи с проживанием приемной семьи в сельском насе­ленном пункте, денежного поощре­ния лицу, являющемуся приемным родителем, единовременного посо­бия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите­лей, единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче в приемную семью). | Доля участников образова­тельного процесса, полу­чивших социальную под­держку, в общей числен­ности участников образо­вательного процесса, нуж­дающихся в социальной поддержке, процентов | (1-[численность детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе пере­данных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение)), под опеку (попечительство), охваченных дру­гими формами семейного устройства (се­мейные детские дома, патронатные се­мьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех ти­пов / общая численность детского насе­ления в возрасте от 0 до 17 лет])\*100% |
| 2.5. Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" | Мероприятия, направленные на социальную поддержку многодетных семей | Доля участников образова­тельного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке | Численность участников образовательно­го процесса, получивших социальную поддержку / общая численность участни­ков образовательного процесса, нуждаю­щихся в социальной поддержке)\*100% |
| 2.6 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | Выплата компенсации части роди­тельской платы, взимаемой с роди­телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи­вающими образовательные програм­мы дошкольного образования. | Доля участников образова­тельного процесса, полу­чивших социальную под­держку, в общей числен­ности участников образо­вательного процесса, нуж­дающихся в социальной поддержке, процентов | (Численность участников образовательно­го процесса, получивших социальную поддержку / общая численность участни­ков образовательного процесса, нуждаю­щихся в социальной поддержке)\*100% |
| 2.7. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | Реализация мер социальной поддержки участников образовательного процесса | Доля участников образова­тельного процесса, нуж­дающихся в социальной поддержке, получивших социальную поддержку, в численности участников образовательного процесса, нуж­дающихся в социальной поддержке, процентов | (Численность участников образовательно­го процесса, получивших социальную поддержку / общая численность участни­ков образовательного процесса, нуждаю­щихся в социальной поддержке)\*100% |
| 2.8. Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса | Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов в образовательные организации, и мер социальной поддержки педаго­гических и иных работников образо­вательных организаций | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей числен­ности учителей общеобра­зовательных организаций, процентов | (Численность учителей в возрасте до 35 лет/ общая численность учителей общеобразовательных организаций)\*100% |
| 2.9 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций | Реализация государственных полно­мочий Кемеровской области по обеспечению одеждой, обувью, мяг­ким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособи­ем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, являющихся выпускниками организаций, осуществляющих обра­зовательную деятельность по имею­щим государственную аккредитацию образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной под­держки, в общей числен­ности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | (Численность детей-сирот и детей, остав­шихся без попечения родителей, охвачен­ных мерами социальной поддержки / об­щая численность детей-сирот и детей, ос­тавшихся без попечения родителей)\*100% |
| 2.10 Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях | Предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, обучающимся за счет средств областного бюджета или ме­стных бюджетов по имеющим госу­дарственную аккредитацию образо­вательным программам, на город­ском, пригородном, в сельской мест­ности на внутрирайонном транспор­те (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной под­держки, в общей числен­ности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | (Численность детей-сирот и детей, остав­шихся без попечения родителей, охвачен­ных мерами социальной поддержки / об­щая численность детей-сирот и детей, ос­тавшихся без попечения родителей)\*100% |
| 2.11. Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся | Предоставление бесплатного проезда отличникам учебы | Доля участников образова­тельного процесса, полу­чивших социальную под­держку, в общей числен­ности участников образо­вательного процесса, нуж­дающихся в социальной поддержке, процентов | (Численность участников образовательно­го процесса, получивших социальную поддержку / общая численность участни­ков образовательного процесса, нуждаю­щихся в социальной поддержке)\*100% |
| 2.12 Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | Открытие и ежемесячное зачисление денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро­дителей, на специальные накопи­тельные банковские счета | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной под­держки, в общей числен­ности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | (Численность детей-сирот и детей, остав­шихся без попечения родителей, охвачен­ных мерами социальной поддержки / об­щая численность детей-сирот и детей, ос­тавшихся без попечения родителей)\*100% |
| 2.13 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» | Назначение и предоставление еже­месячной денежной выплаты граж­данам, воспитывающим детей в воз­расте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, вос­питывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | Доля участников образова­тельного процесса, полу­чивших социальную под­держку, в общей числен­ности участников образо­вательного процесса, нуж­дающихся в социальной поддержке, процентов | (Численность участников образовательно­го процесса, получивших социальную поддержку / общая численность участни­ков образовательного процесса, нуждаю­щихся в социальной поддержке)\*100% |
| 2.14. Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, на­ходящегося под опекой (попечительством), вознаграждения приемном у родителю, ежемесячной выплаты в связи с проживанием приемной семьи в сельском насе­ленном пункте, денежного поощре­ния лицу, являющемуся приемным родителем, единовременного посо­бия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите­лей, единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче в приемную семью). | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численно­сти детей-сирот и детей, оставшихся без по­печения родителей | (1-[численность детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе пере­данных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение)), под опеку (попечительство), охваченных дру­гими формами семейного устройства (се­мейные детские дома, патронатные се­мьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех ти­пов / общая численность детского насе­ления в возрасте от 0 до 17 лет])\*100% |
| 2.15. Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13.03.2008 № 5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, на­ходящегося под опекой (попечительством), вознаграждения приемном у родителю, ежемесячной выплаты в связи с проживанием приемной семьи в сельском насе­ленном пункте, денежного поощре­ния лицу, являющемуся приемным родителем, единовременного посо­бия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите­лей, единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче в приемную семью). | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численно­сти детей-сирот и детей, оставшихся без по­печения родителей | (1-[численность детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе пере­данных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение)), под опеку (попечительство), охваченных дру­гими формами семейного устройства (се­мейные детские дома, патронатные се­мьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех ти­пов / общая численность детского насе­ления в возрасте от 0 до 17 лет])\*100% |
| 2.16. Стипендия студентам | Выплата стипендии студентам очной формы обучения, направленных Осинниковским городским округом на целевое обучение | Доля участников образова­тельного процесса, полу­чивших социальную под­держку, в общей числен­ности участников образо­вательного процесса, нуж­дающихся в социальной поддержке, процентов | (Численность участников образовательно­го процесса, получивших социальную поддержку / общая численность участни­ков образовательного процесса, нуждаю­щихся в социальной поддержке)\*100% |
| Цель: Оздоровление и занятость детей и подростков Осинниковского городского округа в каникулярное время | | | |
| Задача: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Осинниковского городского округа в каникулярное время | | | |
| [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=9437A4CBEA4C6A31B9D73C054269BAA5FB26D68324C358EEE5E074900784E9EDDF5710396394DDA25A593FjCz6F). "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время" (направлена на развитие форм оздоровления, отдыха занятости детей и подростков в летний период), состоящая из мероприятий |  |  |  |
| 3.1 Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | Организация отдыха и оздоровления обучающихся муниципальных обра­зовательных учреждений, воспитан­ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро­дителей, организаций среднего профессионального образования. | Доля обучающихся, охва­ченных организованными формами труда и отдыха, в общей численности обу­чающихся, процентов | (Численность обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха / общая численность обучающихся) \*100% |
| 3.2 Расходы на организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | Мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Осинниковского городского округа: порядок и формы поддержки отдельных категорий, порядок приобретения путевок в организации отдыха и оздоровления детям | Доля финансовых средств Осинниковского городского округа в общей сумме финансирования организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | (Численность обучающихся, охваченных организованными формами отдыха / общая численность обучающихся) \*100% |
| 3.3. Вакцинопрофилактика населения Осинниковского городского округа | Меры, направленные на вакцинацию участников образовательных отношений иммунобиологическими препаратами | Доля обучающихся | (Численность участников образовательных отношений, получивших вакцину / общая численность участников образовательных отношений) \*100% |
| Цель: Обеспечение деятельности связанные с выполнением муниципальных программ в области образования | | | |
| Задача: Исполнение полномочий Управления образования Осинниковского городского округа по реализации муниципальной программы в области образования | | | |
| Подпрограмма 4. " Реализация муниципальной политики, состоящая из мероприятий: | Обеспечение деятельности связанные с выполнением муниципальных программ в области образования |  |  |
| 4.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений | Финансовое обеспечение деятельно­сти прочих учреждений, оказывающих услуги в сфере образования, включая расходы на оплату труда, услуги связи, транс­портные и коммунальные услуги, расходы, связанные содержанием имущества, и прочие расходы, связанные с выпол­нением муниципальных услуг в сфере образования. | Материально-техническое оснащение, оплата труда и коммунальные услуги Управления образования администрации Осинниковского городского округа | Затраты на текущее содержание зданий, ГСМ и прочие расходы, приобретаемые по 44-ФЗ |
| 4.2 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими | Создание организационных условий для реализации и осуществления деятельности по опеке и попечитель­ству | Оплата труда работников отдела опеки, оплата связи, интернета в отделе. | Оплата труда работников отдела опеки, оплата связи, интернета в отделе. |

Заместитель Главы городского округа –

Руководитель аппарата Л. А. Скрябина

Приложение № 3

к постановлению администрации

Осинниковского городского округа

от 28.06.2021 г. № 571-п

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Осинниковского городского округа» на 2018-2021 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа "Развитие системы образования Осинниковского городского округа** | Всего | **772 114,0** | **1 043 081,7** | **1 007 214,4** | **289 485,5** |
| в т.ч. кредиторская задолженность предшествующих периодов | **11 959,6** | **11 311,7** | **3 023,7** |  |
| бюджет Осинниковского городского округа | **255 668,2** | **294 264,4** | **308 476,9** | **94 974,9** |
| иные не запрещенные законодательством источники: | **516 445,8** | **748 817,3** | **698 737,5** | **194 510,6** |
| федеральный бюджет | **876,0** | **910,0** | **19 808,8** | **15 305,3** |
| областной бюджет | **439 539,6** | **666 882,2** | **592 189,4** | **156 691,3** |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| средства юридических и физических лиц | **76 030,2** | **81 025,1** | **86 739,3** | **22 514,0** |
| **Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" (направлена на создание в муниципальной системе образования равных возможностей для современного качественного образования), состоящая из мероприятий:** | Всего | **702 409,4** | **972 950,7** | **939 031,4** | **269 803,9** |
| в т.ч. кредиторская задолженность предшествующих периодов | **11 013,2** | **10 633,9** | **3 000,6** |  |
| бюджет Осинниковского городского округа | 218 773,3 | 256 974,3 | 271 026,3 | 83 711,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 483 636,1 | 715 976,4 | 668 005,1 | 186 092,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 19 459,8 | 15 090,1 |
| областной бюджет | 407 605,9 | 634 951,3 | 561 806,0 | 148 488,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 76 030,2 | 81 025,1 | 86 739,3 | 22 514,0 |
| 1.1 Региональный проект "Успех каждого ребенка" 1.1.1 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений (Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) | Всего | **323 235,0** | **350 119,5** | **351 556,3** | **116 671,3** |
| в т.ч. кредиторская задолженность предшествующих периодов | **6 110,1** | **6 069,8** | **321,6** |  |
| бюджет Осинниковского городского округа | 126 949,1 | 134 327,1 | 139 033,0 | 47 758,3 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 196 285,9 | 215 792,4 | 212 523,3 | 68 913,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 143 593,7 | 162 501,9 | 172 758,0 | 52 811,6 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 52 692,2 | 53 290,5 | 39 765,3 | 16 101,4 |
| 1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений (Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях) | Всего | **236 185,6** | **264 632,9** | **279 109,0** | **82 925,4** |
| в т.ч. кредиторская задолженность предшествующих периодов | **2 528,9** | **1 609,6** | **6,3** |  |
| бюджет Осинниковского городского округа | 17 092,4 | 18 507,1 | 20 780,1 | 7 053,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 219 093,2 | 246 125,8 | 258 328,9 | 75 872,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 196 468,2 | 220 470,2 | 239 728,9 | 71 080,1 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 22 625,0 | 25 655,6 | 18 600,0 | 4 791,9 |
| 1.4 Оплата расходов по аутсорсингу | Всего | **16 478,8** | **20 693,3** | **22 392,8** | **6 147,6** |
| в т.ч. кредиторская задолженность предшествующих периодов | **623,7** | **725,0** | **1 049,4** |  |
| бюджет Осинниковского городского округа | 16 478,8 | 20 693,3 | 22 392,8 | 6 147,6 |
| 1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам (Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях) | Всего | **38 584,7** | **42 100,4** | **45 587,6** | **14 902,2** |
| в т.ч. кредиторская задолженность предшествующих периодов | **595,7** | **387,1** | **354,4** |  |
| бюджет Осинниковского городского округа | 5 112,6 | 5 046,4 | 5 418,0 | 2 484,2 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 33 472,1 | 37 054,0 | 40 169,6 | 12 418,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 33 472,1 | 37 054,0 | 40 169,6 | 12 418,0 |
| 1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования | Всего | **48 223,6** | **54 694,5** | **82 068,3** | **19 104,1** |
| в т.ч. кредиторская задолженность предшествующих периодов | **763,7** | **1 251,9** | **19,5** |  |
| бюджет Осинниковского городского округа | 47 510,6 | 52 615,5 | 53 694,3 | 17 483,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 713,0 | 2 079,0 | 28 374,0 | 1 620,7 |
| средства юридических и физических лиц | 713,0 | 2 079,0 | 28 374,0 | 1 620,7 |
| 1.7 Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Расходы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | Всего | **33 919,2** | **33 332,5** | **36 032,4** | **10 820,6** |
| в т.ч. кредиторская задолженность предшествующих периодов | **391,1** | **590,5** | **103,8** |  |
| бюджет Осинниковского городского округа | 197,3 | 304,0 | 476,3 | 35,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 33 721,9 | 33 028,5 | 35 556,1 | 10 785,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 33 721,9 | 33 028,5 | 35 556,1 | 10 785,0 |
| 1.8 Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов | Всего | **385,0** | **392,5** | **335,0** | **76,3** |
| в т.ч. кредиторская задолженность предшествующих периодов |  |  | **3,2** |  |
| бюджет Осинниковского городского округа | 35,0 | 42,5 | 35,0 | 19,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 350,0 | 350,0 | 300,0 | 57,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 350,0 | 350,0 | 300,0 | 57,3 |
| 1.9 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Всего | **0,0** | **0,0** | **1 401,3** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 1 401,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  | 1 163,1 |  |
| областной бюджет |  |  | 238,2 |  |
| 1.10 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы образования | Всего | **574,7** | **237,5** | **124,4** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа | 574,7 | 237,5 | 124,4 | 0,0 |
| 1.11 Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование качества образования | Всего | **0,0** | **42,1** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  | 42,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан | Всего | **335,7** | **336,3** | **103,0** | **13,6** |
| бюджет Осинниковского городского округа | 335,7 | 336,3 | 103,0 | 13,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13 Организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Всего | **0,0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 5,0 | 0,0 |
| 1.15 Организация и проведение мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми | Всего | **35,6** | **45,0** | **107,4** | **11,5** |
| бюджет Осинниковского городского округа | 35,6 | 45,0 | 107,4 | 11,5 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16 Ремонт образовательных учреждений | Всего | **2 243,3** | **981,9** | **1 705,5** | **42,8** |
| бюджет Осинниковского городского округа | 2 243,3 | 981,9 | 1 705,5 | 42,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17 Мероприятия, связанные со строительством дошкольного образовательного учреждения | Всего | **2 208,2** | **2 136,9** | **11 794,8** | **734,8** |
| в т.ч. кредиторская задолженность предшествующих периодов |  |  | **871,6** |  |
| бюджет Осинниковского городского округа | 2 208,2 | 2 136,9 | 11 794,8 | 734,8 |
| 1.18 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19 Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего | **0,0** | **19,0** | **19,7** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 19,0 | 19,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 19,0 | 19,7 | 0,0 |
| 1.20 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего | **0,0** | **1 355,0** | **4 992,0** | **1 614,8** |
| в т.ч. кредиторская задолженность предшествующих периодов | 0,0 | 0,0 | 270,8 | 0,0 |
| бюджет Осинниковского городского округа |  | 1 355,0 | 4 992,0 | 1 614,8 |
| 1.21 Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | Всего | **0,0** | **3 224,7** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа | 0,0 | 526,7 |  | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | 2 698,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 2 698,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 1.22 Вакцинопрофилактика населения Осинниковского городского округа | Всего | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.23 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям) | Всего |  | **197 602,2** | **74 115,5** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  | 19 451,5 | 7 953,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | 178 150,7 | 66 162,5 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 178 150,7 | 66 162,5 |  |
| 1.24 Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего |  | **447,0** | **979,8** | **306,8** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  | 18,0 | 979,8 | 306,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | 429,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 429,0 |  |  |
| 1.25 Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | Всего |  | **257,5** | **165,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  | 7,5 | 15,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  | 250,0 | 150,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 250,0 | 150,0 |  |
| 1.26 Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16" | Всего |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  | 0,0 |  |
| 1.27 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | **0,0** | **0,0** | **8 632,3** | **8 567,5** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 8 632,3 | 8 567,5 |
| федеральный бюджет |  |  | 8 632,3 | 8 567,5 |
| 1.28 Устройство многофункциональных спортивных площадок | Всего | **0,0** | **0,0** | **4 738,6** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 4 738,6 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 4 738,6 | 0,0 |
| 1.29 Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образховательных организациях | Всего | **0,0** | **0,0** | **11 643,8** | **7 858,6** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 11 643,8 | 7 858,6 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 9 664,4 | 6 522,6 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 1 979,4 | 1 336,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.30 Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия МБОУ ООШ №33 п.Тайжина | Всего | **0,0** | **0,0** | **1 387,8** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  | 0,0 | 1 387,8 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.31 Благоустройство прилегающей территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16" | Всего | **0,0** | **0,0** | **34,1** | **6,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  | 0,0 | 34,1 | 6,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2. "Социальные гарантии в системе образования" (направлена на сохранение и развитие сложившейся в городе системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса), состоящая из мероприятий:** | Всего | **30 054,7** | **32 406,6** | **29 511,0** | **8 052,3** |
| бюджет Осинниковского городского округа | 1 920,1 | 1 891,1 | 1 582,8 | 409,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 28 134,6 | 30 515,5 | 27 928,2 | 7 642,4 |
| федеральный бюджет | 876,0 | 910,0 | 349,0 | 215,2 |
| областной бюджет | 27 258,6 | 29 605,5 | 27 579,2 | 7 427,2 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 2.1.1 Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года №123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" | Всего | **0,0** | **3 705,5** | **3 660,0** | **703,4** |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 3 705,5 | 3 660,0 | 703,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 3 705,5 | 3 660,0 | 703,4 |
| 2.2 Меры социальной поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | **1 244,2** | **1 286,0** | **1 120,7** | **315,9** |
| бюджет Осинниковского городского округа | 1 244,2 | 1 286,0 | 1 120,7 | 315,9 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 2.3 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде одноразового горячего питания в общеобразовательных учреждениях | Всего | **634,7** | **566,1** | **423,1** | **94,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа | 634,7 | 566,1 | 423,1 | 94,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 2.4 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего | **876,0** | **910,0** | **349,0** | **215,2** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 876,0 | 910,0 | 349,0 | 215,2 |
| федеральный бюджет | 876,0 | 910,0 | 349,0 | 215,2 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 2.5 Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» | Всего | **3 583,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 583,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 2.6 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | Всего | **1 400,0** | **1 404,2** | **1 003,2** | **357,4** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 1 400,0 | 1 404,2 | 1 003,2 | 357,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 400,0 | 1 404,2 | 1 003,2 | 357,4 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 2.7 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | Всего | **452,2** | **459,0** | **464,6** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа | 41,2 | 39,0 | 39,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 411,0 | 420,0 | 425,6 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 411,0 | 420,0 | 425,6 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 2.8 Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса | Всего | **1 241,5** | **1 280,0** | **1 394,0** | **70,2** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 1 241,5 | 1 280,0 | 1 394,0 | 70,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 241,5 | 1 280,0 | 1 394,0 | 70,2 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 2.9 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций | Всего | **99,0** | **90,0** | **72,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 99,0 | 90,0 | 72,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 99,0 | 90,0 | 72,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 2.10 Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях | Всего | **57,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  |  |  |
| областной бюджет | 57,2 |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 2.11 Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся | Всего | **547,4** | **1 905,5** | **2 146,2** | **440,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 547,4 | 1 905,5 | 2 146,2 | 440,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 547,4 | 1 905,5 | 2 146,2 | 440,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| 2.12 Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | Всего | **291,0** | **281,0** | **300,0** | **84,7** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 291,0 | 281,0 | 300,0 | 84,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 291,0 | 281,0 | 300,0 | 84,7 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 2.13 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» | Всего | **1 436,0** | **1 194,3** | **438,2** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 1 436,0 | 1 194,3 | 438,2 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 436,0 | 1 194,3 | 438,2 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 2.14 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | Всего | **18 192,0** | **19 275,0** | **18 090,0** | **5 771,5** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 18 192,0 | 19 275,0 | 18 090,0 | 5 771,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 18 192,0 | 19 275,0 | 18 090,0 | 5 771,5 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 2.15 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13.03.2008 № 5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  |  |  |
| в т.ч. кредиторская задолженность |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 2.16 Стипендия студентам | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3. "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время" (направлена на развитие форм оздоровления, отдыха занятости детей и подростков в летний период), состоящая из мероприятий:** | Всего | **3 512,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа | 1 015,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 2 497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | Всего | **2 992,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа | 495,6 |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 2 497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 497,0 |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 3.2 Расходы на организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | Всего | **235,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа | 235,2 |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 Вакцинопрофилактика населения Осинниковского городского округа | Всего | **284,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Осинниковского городского округа | 284,8 |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4. "Реализация муниципальной политики, состоящая из мероприятий:** | Всего | **36 137,3** | **37 724,4** | **38 672,0** | **11 629,3** |
| в т.ч. кредиторская задолженность предшествующих периодов | **946,4** | **677,8** | **23,1** |  |
| бюджет Осинниковского городского округа | 33 959,2 | 35 399,0 | 35 867,8 | 10 853,2 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 2 178,1 | 2 325,4 | 2 804,2 | 776,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 178,1 | 2 325,4 | 2 804,2 | 776,1 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений | Всего | **33 959,2** | **35 399,0** | **35 867,8** | **10 853,2** |
| в т.ч. кредиторская задолженность предшествующих периодов | **903,3** | **646,4** | **22,4** |  |
| бюджет Осинниковского городского округа | 33 959,2 | 35 399,0 | 35 867,8 | 10 853,2 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими | Всего | **2 178,1** | **2 325,4** | **2 804,2** | **776,1** |
| в т.ч. кредиторская задолженность предшествующих периодов | **43,1** | **31,4** | **0,7** |  |
| бюджет Осинниковского городского округа |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 2 178,1 | 2 325,4 | 2 804,2 | 776,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 178,1 | 2 325,4 | 2 804,2 | 776,1 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |

Заместитель Главы городского округа –

Руководитель аппарата Л. А. Скрябина

Приложение № 4

к постановлению администрации

Осинниковского городского округа

от 28.06.2021 г. № 571-п

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | |
| 2018 год | 2019 год | | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная программа  "Развитие системы образования Осинниковского городского округа и повышение качества образования" на 2018-2021 гг. | Оценка эффективности муниципальной программы | коэффициент | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" (направлена на создание в муниципальной системе образования равных возможностей для современного качественного образования), состоящая из мероприятий: | Удельный вес численности обучающихся организаций дошкольного и общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. | % | 70 | 80 | | 90 | 100 |
| 1.1 Региональный проект "Успех каждого ребенка"    1.1.1 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Чел. | - | - | | - | 0 |
| 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений  (Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в воз­расте от 3 до 7 лет, полу­чающих дошкольное обра­зование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и чис­ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольно­го образования), процен­тов | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольными образовательными органи­зациями, процентов | % | 24,3 | 20,95 | | 23,18 | 3 |
| 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений  (Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях) | Доля выпускников госу­дарственных (муници­пальных) общеобразова­тельных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей чис­ленности выпускников го­сударственных (муници­пальных) общеобразова­тельных организаций, процентов | % | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Отношение среднемесяч­ной заработной платы пе­дагогических работников образовательных органи­заций общего образования к среднемесячной заработ­ной плате в Кемеровской области, процентов. | % | 100 | 100 | | 100 | 98,5 |
| 1.4. Оплата расходов по аутсорсингу | Привлечение в образовательные учреждения специалистов в рамках аутсорсинга | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам (Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях) | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| Отношение среднемесяч­ной заработной платы пе­дагогических работников образовательных органи­заций общего образования к среднемесячной заработ­ной плате в Кемеровской области, процентов. | % | 100 | 100 | | 100 | 98,5 |
| Создание универсальной безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций общего образования в округе | % | 25 | 33 | | 44 | 44 |
| 1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программа­ми дополнительного обра­зования (удельный вес численности детей, полу­чающих услуги дополни­тельного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет), процентов | % | 80 | 80,5 | | 81 | 41,5 |
| Отношение среднемесяч­ной заработной платы пе­дагогов государственных организаций дополнитель­ного образования детей к среднемесячной заработ­ной плате учителей в Ке­меровской области, про­центов | % | 100 | 100 | | 100 | - |
| 1.7. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по содержанию организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Расходы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | Отношение среднемесяч­ной заработной платы пе­дагогических работников образовательных органи­заций общего образования к среднемесячной заработ­ной плате в Кемеровской области, процентов. | % | 100 | 100 | | 100 | 98,5 |
| 1.8. Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов  Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура»    Реализация Федерального проекта «Современная школа»    Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Совершенствование условий для реализации ФГОС  Количество модернизированных общеобразовательных учреждений / количество запланированных к модернизации общеобразовательных учреждений  Количество обеспеченных общеобразовательных учреждений / количество запланированных к обеспечению общеобразовательных учреждений  Количество обеспеченных общеобразовательных учреждений / количество запланированных к обеспечению общеобразовательных учреждений  Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих потребность в оснащении спор­тивным инвентарем и оборудованием, про­центов  Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана универсаль­ная безбарьерная среда, позволяющая обес­печить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных органи­заций общего образования | %  Шт.  Шт.  Шт  %  % | 70  0  0  0  100  25 | 80  0  1  1  100  33 | | 90  1  1  2  100  44 | 100  0  0  0  100  44 |
| 1.9. Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) | Количество обеспеченных образовательных учреждений / количество запланированных к обеспечению образовательных учреждений | % | 0 | 0 | | 1 | 0 |
| 1.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы образования | Отношение проведенных мероприятий к общему количеству запланированных | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 1.11. Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование качества образования | Доля обеспечения образовательных организациях, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу | % | 33 | 44 | | 55 | 55 |
| 1.12. Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан | Удельный вес обучающихся, принявших участие в мероприятиях, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 1.13. Организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей | Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха, в общей численности обучающихся | % | 46 | 46 | | 46 | 0 |
| 1.14. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Удельный вес преступле­ний, совершенных несо­вершеннолетними, в об­щем количестве преступ­лений, процентов | % | 100 | 100 | | 100 | 0 |
| 1.15. Организация и проведение мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми | Доля детей участвующих в мероприятиях различного уровня | % | 42 | 44 | | 44 | 30 |
| 1.16. Ремонт образовательных учреждений | Доля проведенных мероприятий к общему количеству запланированных | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 1.17. Мероприятия, связанные со строительством дошкольного образовательного учреждения | Доля проведенных мероприятий к общему количеству запланированных | % | 100 | 100 | | 100 | 30 |
| 1.18. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Доля проведенных мероприятий к общему количеству запланированных | % | 100 | 100 | | 100 | 0 |
| 1.19. Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Доля проведенных мероприятий к общему количеству запланированных | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 1.20. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | %  % | -  - | 100  8 | | 100  9 | 100  7 |
| 1.21. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха, в общей численности обучающихся | % | 46 | 46 | | 46 | 0 |
| 1.22. Вакцинопрофилактика населения Осинниковского городского округа | Доля участников образовательных отношений, получивших вакцину, в общей численности участников образовательных отношений | % | 100 | 100 | | 100 | 30 |
| 1.23. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям) | Отношение проведенных мероприятий к общему количеству запланированных | % | 100 | 100 | | 100 | 0 |
| 1.24. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Доля участников образовательного процес­са, нуждающихся в соци­альной поддержке, получивших социальную поддержку в численности участников образовательного процесса, обратившихся за получением социальной поддержки | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 1.25. Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей их оздоровления | Доля проведенных мероприятий к общему количеству запланированных | % | 100 | 100 | | 100 | - |
| 1.26. Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16" | Отношение проведенных мероприятий к общему количеству запланированных | % | - | 100 | | 100 | - |
| 1.27. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Доля педагогических работников, имеющих право на полу­чение выплаты, в общей числен­ности педагогических работников | % | - | 100 | | 100 | 67 |
| 1.28. Устройство многофункциональных спортивных площадок | Устройство многофункциональных спортивных площадок | % | - | - | | 100 | - |
| 1.29. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | % | - | - | | 100 | 100 |
| 1.30. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия МБОУ ООШ №33 п. Тайжина | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия МБОУ ООШ №33 п. Тайжина | % | - | - | | 100 | - |
| 1.31. Благоустройство прилегающей территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16" | Благоустройство прилегающей территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16" | % | - | - | | 100 | - |
| Подпрограмма 2. "Социальные гарантии в системе образования" (направлена на сохранение и развитие сложившейся в городе системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса), состоящая из мероприятий: | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 2.1 Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Доля участников образовательных отношений, нуждающихся в социальной поддержке, получивших социальную поддержку, в численности участников образовательного процесса, обратившихся за получением социальной поддержки | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 2.1.1. Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» | Доля участников образовательных отношений, нуждающихся в социальной поддержке, получивших социальную поддержку, в численности участников образовательного процесса, обратившихся за получением социальной поддержки | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 2.2 Меры социальной поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Доля участников образовательных отношений, нуждающихся в социальной поддержке, получивших социальную поддержку, в численности участников образовательного процесса, обратившихся за получением социальной поддержки | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 2.3 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде одноразового горячего питания в общеобразовательных учреждениях | Доля участников образовательного процес­са, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образова­тельного процесса, нуждающихся в соци­альной поддержке | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 2.4 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Доля участников образовательного процес­са, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образова­тельного процесса, нуждающихся в соци­альной поддержке | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 2.5. Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» | Доля участников образовательного процес­са, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образова­тельного процесса, нуждающихся в соци­альной поддержке | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 2.6 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | Доля участников образовательного процес­са, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образова­тельного процесса, нуждающихся в соци­альной поддержке | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 2.7 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | Доля участников образовательного процес­са, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образова­тельного процесса, нуждающихся в соци­альной поддержке | % | 100 | 100 | | 100 | 0 |
| 2.8 Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса | Удельный вес численности учителей в воз­расте до 35 лет в общей численности учите­лей общеобразовательных организаций | % | 12 | 15 | | 15 | 0 |
| 2.9 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численно­сти детей-сирот и детей, оставшихся без по­печения родителей | % | 100 | 100 | | 100 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численно­сти детей-сирот и детей, оставшихся без по­печения родителей | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2.11 Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся | Доля участников образовательного процес­са, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образова­тельного процесса, нуждающихся в соци­альной поддержке | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2.12 Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численно­сти детей-сирот и детей, оставшихся без по­печения родителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.13 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» | Доля участников образовательного процес­са, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образова­тельного процесса, нуждающихся в соци­альной поддержке | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.14 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численно­сти детей-сирот и детей, оставшихся без по­печения родителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.15 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13.03.2008 № 5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численно­сти детей-сирот и детей, оставшихся без по­печения родителей | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2.16 Стипендия студентам | Доля участников образовательного процес­са, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образова­тельного процесса, нуждающихся в соци­альной поддержке | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 3. "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время" (направлена на развитие форм оздоровления, отдыха занятости детей и подростков в летний период), состоящая из мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | Доля обучающихся, охваченных организо­ванными формами труда и отдыха, в общей численности обучающихся | % | 46 | 46 | 46 | 0 |
| 3.2 Расходы на организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | Доля финансовых средств Осинниковского городского округа в общей сумме финансирования организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | % | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 3.3 Вакцинопрофилактика населения Осинниковского городского округа | Доля обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 4. " Реализация муниципальной политики, состоящая из мероприятий | Обеспечение деятельности связанные с выполнением муниципальных программ в области образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений | Материально-техническое оснащение Управления образования администрации Осинниковского городского округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими | Оплата труда работников отдела опеки, оплата связи, интернета в отделе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Заместитель Главы городского округа –

Руководитель аппарата Л. А. Скрябина