АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИННИКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ  КАРТЫ»)

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

В ОСИННИКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ЗА 2021  ГОД

Осинниковский городской округ

2022г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ  КАРТЫ»)

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

В ОСИННИКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ЗА 2021  ГОД

| N п/п | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Срок реализации мероприятия |  |  | Результат исполнения мероприятия (краткое описание) |  |  | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке поставки сжиженного газа в баллонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Размещение информации о розничных ценах на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории Осинниковского городского округа осуществляет свою деятельность организации частной формы собственности реализующая сжиженный газ в баллонах для населения. Ограничения для создания новых организаций в этой сфере отсутствуют. Условия для развития конкуренции созданы. |  |  |  |  |  |
| 2. Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. Развитие сектора частных дошкольных (в том числе образовательных) организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям и физическим лицам, оказывающим услуги по дополнительному образованию детей. | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории Осинниковского городского округа оказываются услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях по направлениям: рисование, иностранные языки, шахматы, логопедические кружки, эстетическое развитие и пр. |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2020-2021. | 2021г. |  | Охват детей услугами дополнительного образования за 2021 год составляет 71%. |  |  |  |  |  |
| 3. Рынок медицинских услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг. Включение негосударственных учреждений здравоохранения в реализацию территориальных программ государственных гарантий обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | В целях соблюдения принципов прозрачности (публичности) предоставления муниципального имущества хозяйствующим субъектам для осуществления предпринимательской деятельности размещение информации в средствах массовой информации о порядке предоставления негосударственным организациям здравоохранения соответствующих преференций в целях охраны здоровья граждан, в том числе путем предоставления муниципального имущества без проведения торгов, установления льготной ставки арендной платы | 2020-2021г. | 2021г. |  | На основании Решения Совета народных депутатов Осинниковского городского округа №224 от 25.11.2021г. «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование объектами, находящимися в муниципальной собственности Осинниковского городского округа Кемеровской области – Кузбасса» утверждены коэффициенты для: - медицинских услуг, оказываемые прочими учреждениями здравоохранения (3,0). На территории городского округа осуществляют деятельность две медицинские организации, оказывающие услуги медицинского страхования. |  |  |  |  |  |
| 4. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание благоприятных условий для развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории Осинниковского городского округа услуги розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами оказывают 20 организаций. Уровень конкуренции достаточно высокий. Жители обеспечены данными услугами даже в отдаленных местностях. |  |  |  |  |  |
| 5. Рынок производства хлебобулочной продукции и кондитерских изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание благоприятных условий для развития конкуренции на рынке производства хлебобулочной продукции и кондитерских изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке производства хлебобулочных изделий | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории Осинниковского городского округа производством хлебобулочных и кондитерских изделий занимается порядка 8 цехов, выпускающих более 100 наименований продукции. Уровень конкуренции на данном рынке высокий. Объем и качество продукции данных цехов полностью удовлетворяют потребности населения |  |  |  |  |  |
| 6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Осинниковского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание благоприятных условий для развития конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Осинниковского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Осинниковского городского округа | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории Осинниковского городского округа услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси занимается порядка 9 индивидуальных предпринимателей, В том числе услугами заказа такси возможно воспользоваться через мобильные приложения «Яндекс такси» и такси «МАКСИМ». Уровень конкуренции на данном рынке высокий. |  |  |  |  |  |
| 7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды Цель: создание благоприятных условий для развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.1 | Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ при условии сохранения экономической целесообразности такого уменьшения. | 2020-2021г. | 2021г. |  | Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, за 2021г. до 50%, от всех организаций городского округа оказывающих услуги по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |
| 8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту МКД Цель: создание благоприятных условий для развития конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.1 | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 06.02.2006 № 75. | 2020-2021г. | 2021г. |  | Услуги по содержанию и текущему ремонту МКД осуществляет 5 организаций частной формы собственности (что составляет 83,3 % от всех организаций, обслуживающих МКД), и одно муниципальное предприятие МУП «УГХ». Нарушения антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации не были допущены в текущем году. |  |  |  |  |  |
| 9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Цель: создание благоприятных условий для развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.1 | Ведение и поддержание в актуальном состоянии реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2020-2021г. | 2021г. |  | Ведением реестра и поддержанием его в актуальном состоянии занимается отдел координации работ по жизнеобеспечению города |  |  |  |  |  |
| 99.2. | Мониторинг пассажиропотока и потребностей города в корректировке существующей маршрутной сети, организации новых маршрутов | 2020-2021г. | 2021г. |  | Мониторинг пассажиропотока и потребностей города показывает отсутствие необходимости в организации новых маршрутов. Действующие маршруты полностью удовлетворяют потребности населения в передвижении. |  |  |  |  |  |
| 10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Цель: создание благоприятных условий для развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510.1 | Ведение и поддержание в актуальном состоянии реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2020-2021г. | 2021г. |  | Ведением реестра и поддержанием его в актуальном состоянии занимается отдел координации работ по жизнеобеспечению города |  |  |  |  |  |
| 910.2. | Мониторинг пассажиропотока и потребностей города в корректировке существующей маршрутной сети, организации новых маршрутов | 2020-2021г. | 2021г. |  | Мониторинг пассажиропотока и потребностей города показывает отсутствие необходимости в организации новых маршрутов. Действующие маршруты полностью удовлетворяют потребности населения в передвижении. |  |  |  |  |  |
| 11. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Цель: создание благоприятных условий для развития конкуренции на рынке оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511.1 | Создание условий для развития услуг по предоставлению доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории городского округа услуги по предоставлению доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» предоставляют 4 частных интернет-провайдера, а также 5 сотовых операторов. Покрытие сетью интернет на территории городского округа составляет 100%. |  |  |  |  |  |
| 911.2. | Соблюдение принципа недискриминационного доступа операторов связи к объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности | 2020-2021г. | 2021г. |  | # Предоставление услуг интернет в муниципальных учреждениях осуществляется в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 «44-ФЗ |  |  |  |  |  |
| 12. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств Цель: создание благоприятных условий для развития конкуренции на рынке по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях, осуществляющих ремонт автотранспортных средств, частной формы собственности, принадлежащих органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям автотранспортных средств (за исключением спецавтотранспорта) | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории городского округа услуги по ремонту автотранспортных средств осуществляет 7 организаций. Уровень конкуренции на данном рынке достаточно высок, административные барьеры для вступления на данный рынок отсутствуют. |  |  |  |  |  |
| 13. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) Цель: создание благоприятных условий для жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513.1 | Обеспечение опубликования на сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры, в том числе на картографической основе | 2020-2021г. | 2021г. |  | На официальном сайте администрации Осинниковского городского округа в сети интернет публикуются актуальные планы по созданию объектов инфраструктуры, в том числе на картографической основе. |  |  |  |  |  |
| 14. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства Цель: создание благоприятных условий для строительства объектов капительного строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114.1. | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде. | 2020-2021г. | 2021г. |  | Предоставление государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка осуществляется в электронном виде. Через сайт https://www.gosuslugi.ru |  |  |  |  |  |
| 114.2. | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде | 2020-2021г. | 2021г. |  | Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию предоставляется в электронном виде на ЕПГУ https://www.gosuslugi.ru. |  |  |  |  |  |
| 514.3. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020-2021г. | 2021г. |  | На официальном сайте администрации Осинниковского городского округа размещаются административные регламенты предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Информация размещена на едином официальном сайте администрации Осинниковского городского округа http://www.osinniki.org/gradstroy/ |  |  |  |  |  |
| 15. Рынок ритуальных услуг Цель: создание благоприятных условий для развития рынка ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг (за исключением деятельности по содержанию и благоустройству кладбищ) | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории Осинниковского городского округа ритуальные услуги оказывают 9 организаций частной формы собственности, а также обеспечение организации погребения на территории городского округа и содержание мест захоронения оказывает МКУ «ЖКУ». |  |  |  |  |  |
| 16. Рынок туристических услуг Цель: создание благоприятных условий для развития рынка туристических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке туристических услуг | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории Осинниковского городского округа туристические услуги оказывают 4 организаций частной формы собственности. |  |  |  |  |  |
| 17. Рынок легкой промышленности Цель: создание благоприятных условий для развития рынка легкой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517.1 | Обеспечение возможности и равных условий хозяйствующим субъектам для участия в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории Осинниковского городского округа на рынке услуг легкой промышленности осуществляют деятельность 4 организации. Для всех хозяйствующих субъектов обеспечена возможность участвовать в региональных выставках, ярмарках. Отделом содействия малому предпринимательству все субъекты информируются о проводимых выставках, конкурсах, ярмарках через официальный сайт городского округа, средства массовой информации, группы в социальных сетях, мессенджерах. Оказывается, содействие в подготовке документов для участия в областных конкурсах |  |  |  |  |  |
| 18. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева Цель: создание благоприятных условий для развития рынка обработки древесины и производства изделий из дерева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518.1 | Обеспечение участия в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках | 2020-2021г. | 2021г. |  | Для всех хозяйствующих субъектов обеспечена возможность участвовать в региональных выставках, ярмарках. Отделом содействия малому предпринимательству все субъекты информируются о проводимых выставках, конкурсах, ярмарках через официальный сайт городского округа, средства массовой информации, группы в социальных сетях, мессенджерах. Оказывается содействие в подготовке документов для участия в областных конкурсах |  |  |  |  |  |
| 19. Рынок наружной рекламы Цель: создание благоприятных условий для развития рынка туристических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519.1 | Обеспечение участия в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках | 2020-2021г. | 2021г. |  | Для всех хозяйствующих субъектов обеспечена возможность участвовать в региональных выставках, ярмарках. Отделом содействия малому предпринимательству все субъекты информируются о проводимых выставках, конкурсах, ярмарках через официальный сайт городского округа, средства массовой информации, группы в социальных сетях, мессенджерах. Оказывается содействие в подготовке документов для участия в областных конкурсах |  |  |  |  |  |
| 20. Рынок производства мяса Цель: создание благоприятных условий для развития рынка производства мяса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520.1 | Обеспечение участия в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках | 2020-2021г. | 2021г. |  | С 2017 года в городском округе реализуется социально-значимый проект – овцеводческая ферма, целью которой является реализация экологически чистого мяса, а в дальнейшем переработка шерсти овец. Предприятию из бюджета городского округа на конкурсной основе оказана финансовая поддержка. Кроме того, мясо на территории города реализуется рядом крестьянско-фермерских хозяйств. Специалистами отдела содействия малому и среднему предпринимательству оказывается информационная и консультационная поддержка субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства. Оказывается содействие в подготовке документов для участия в областных конкурсах. Для всех хозяйствующих субъектов обеспечена возможность участвовать в региональных выставках, ярмарках. Отделом содействия малому предпринимательству все субъекты информируются о проводимых выставках, конкурсах, ярмарках через официальный сайт городского округа, средства массовой информации, группы в социальных сетях, мессенджерах. |  |  |  |  |  |
| 21. Рынок плодово-ягодной продукции Цель: создание благоприятных условий для развития рынка плодово-ягодной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке плодово-ягодной продукции | 2020-2021г. | 2021г. |  | В 2018 году в Осинниковском городском округе запущен проект «Плодово-ягодный питомник» (оказана финансовая поддержка на конкурной основе), который создан с целью обеспечения собственной сырьевой базой Цеха по переработке сельскохозяйственной продукции. Данный проект продолжает работать и развиваться. В 2019 году запущено еще два проекта, которые стали неотъемлемой частью кластера пищевой и перерабатывающей промышленности – цеха по производству овощных и плодово-ягодных полуфабрикатов. В 2021 2022 годах планируется запуск инвестиционного проекта по производству грибов вешенок. |  |  |  |  |  |
| 22. Рынок племенного животноводства Цель: создание благоприятных условий для развития рынка племенного животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке племенного животноводства | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории городского округа реализован инвестиционный проект по разведению овец и крупнорогатого скота. Поголовье овец и скота ежегодно увеличивается, предприятие расширяется. |  |  |  |  |  |
| 23. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции Цель: создание благоприятных условий для развития рынка реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке производства сельскохозяйственной продукции | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории городского округа реализация сельскохозяйственной продукции организовывается в весеннее - осенний период рядом индивидуальных предпринимателей, круглогодично через цех по переработке овощной и сельскохозяйственной продукции «Вишневый город», крупные федеральные, региональные и местные торговые сети, а также ежемесячные сельскохозяйственные ярмарки. |  |  |  |  |  |
| 24. Рынок банно-прачечных услуг Цель: создание благоприятных условий для развития рынка банно-прачечных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке банно-прачечных услуг | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории городского округа имеются 3 организации частной формы собственности оказывающие банно-прачечные услуги, так же в на территории городского округа осуществляет деятельность муниципальное предприятие «Осинниковские бани г. Осинники» |  |  |  |  |  |
| 25. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта Цель: создание благоприятных условий для развития рынка услуг в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 525.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке услуг в сфере физической культуры и спорта | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории городского округа функционирует два муниципальных спортивных комплекса СК «Шахтер», СК «Тайжина», дети и взрослые имеют возможность заниматься плаванием, борьбой, теннисом, волейболом, баскетболом, каратэ и другими видами спорта. Открыты частные спортивные и тренажерные залы, где потребители могут заниматься силовыми тренировками, фитнесом, шейпингом и пр. Сбор и обобщение информации об организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке услуг в сфере физической культуры и спорта осуществляет отдел содействия малому и среднему предпринимательству, а также управление физической культуры спорта и молодежной политики. |  |  |  |  |  |
| 26. Рынок услуг общественного питания Цель: создание благоприятных условий для развития рынка услуг общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке услуг общественного питания. | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории городского округа функционирует 19 точек общественного питания, оказывающих услуги населению: бизнес-ланчи, банкеты, корпоративы, поминки, заказ продукции на дом, в том числе функционируют и павильоны быстрого питания, предлагающие жителям городского округа Фаст-фуд и пр. Уровень конкуренции на данном рынке достаточно высокий. |  |  |  |  |  |
| 27. Рынок розничной торговли продуктами питания и промышленными товарами Цель: создание благоприятных условий для развития рынка розничной торговли продуктами питания и промышленными товарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке розничной торговли продуктами питания и промышленной продукции | 2020-2021г. | 2021г. |  | В городском округе присутствуют как региональные, так и федеральные торговые сети, что позволяет говорить о наличии конкуренции между сетями. Несмотря на активное развитие крупноформатных объектов торговли, сохранился рост мелких магазинов формата «у дома», в которых без транспортных и временных затрат можно приобрести продукцию повседневного спроса, работу которых, в основном, организуют представители малого и среднего бизнеса. Наблюдается тенденция к открытию специализированных и фирменных магазинов, в том числе и мелких товаропроизводителей (фермерские хозяйства, цеха по производству хлеба, мясных полуфабрикатов и т.д.), Таким образом, в городском округе есть все условия для создания на потребительском рынке здоровой конкуренции и, как следствие, повышения качества торгового обслуживания населения. |  |  |  |  |  |
| 28. Рынок производства мясных и рыбных полуфабрикатов и деликатесов Цель: создание благоприятных условий для развития рынка производства мясных и рыбных полуфабрикатов и деликатесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке производства мясных и рыбных полуфабрикатов и деликатесов | 2020-2021г. | 2021г. |  | На данном рынке высокий уровень конкуренции. В городе функционирует более 3 цеха, производящих мясные полуфабрикаты, более 50 наименований продукции (пелемени, равиоли, хинкали, манты, голубцы, фаршированные перцы, котлеты, фаршированные блины и др.) |  |  |  |  |  |
| 29. Рынок гостиничных услуг Цель: создание благоприятных условий для развития рынка гостиничных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке гостиничных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке гостиничных услуг | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории городского округа в 2020 году открыта гостиница «Колизей» с номерным фондом 8 единиц. Ремонт в гостинице продолжится в 2022 году планируется запустить в эксплуатацию еще 8 номеров. Так же в городе есть гостиница «Шале» с номерным фондом – 6 единиц. |  |  |  |  |  |
| 30. Рынок услуг бытового обслуживания населения Цель: создание благоприятных условий для развития рынка услуг бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке гостиничных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке бытовых услуг | 2020-2021г. | 2021г. |  | На территории городского округа рынок бытового обслуживания имеет широкую направленность и удовлетворяет практически все потребности жителей городского округа. Данный рынок в последние годы активно развивается и имеет высокий уровень конкуренции. |  |  |  |  |  |
| II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Осинниковском городском округе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в Осинниковском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | В 2021 году на территории Осинниковского городского округа вновь зарегистрировано 150 субъектов малого бизнеса; - с момента вступления закона (с 1 июля 2020) «О введении в действие на территории Кемеровской области – Кузбасса специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»» на территории Осинниковского городского округа зарегистрировано 756 самозанятых; - открыто более 30 объектов; - более шестисот консультаций предпринимателям и гражданам было оказано специалистами отдела, решившим открыть собственный бизнес; В связи со сложившейся ситуацией в период пандемии, в течение 2021 года проводились онлайн обучения, семинары с представителями контрольно-надзорных органов, с представителями банков, оказывающих финансовую поддержку для малого и среднего бизнеса, форумы и др. Предприниматели города приняли участие в более, чем в 50 подобных мероприятиях. |  |  |  |  |
| 1.2. | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства социальной сферы, содействие продвижению услуг негосударственных поставщиков в социальной сфере | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | Обращений не поступало. |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация участия субъектов бизнеса в региональных, международных выставках, форумах, конкурсах | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | В связи с пандемией коронавирусной инфекции выставки, конкурсы, ярмарки были отменены либо переведены в дистанционный формат. В 2021 предприниматели городского округа приняли участие в ежегодном конкурсе «Бренд Кузбасса», а также во 2-м сезоне шоу-проекта «Не твой бизнес». |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расширение участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | Учреждениями культуры Осинниковского городского округа при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках реализации Федерального Закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года предоставляются преимущества субъектам малого предпринимательства. |  |  |  |  |
| - Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, устанавливаемых в соответствии с федеральными законами "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | Отделом содействия малому и среднему предпринимательству администрации Осинниковского городского округа на постоянной основе проводится процедура «Оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов, и их экспертиза». Ежегодно разрабатывается план работ на год, в который вносятся НПА затрагивающие деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |
| 4. Совершенствование процессов управления органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Эффективное управление муниципальными предприятиями, хозяйственными обществами с муниципальным участием, в том числе путем контроля за достижением показателей эффективности деятельности, включение в план (программу) приватизации муниципальных унитарных предприятий и пакетов акций (долей) хозяйственных обществ с муниципальным участием с учетом задачи по развитию конкуренции | 2017-2019г. |  | 2021г. |  | - Совершенствование процесса управления организациями с муниципальным участием проводится на постоянной основе, деятельность предприятий оптимизируется, вводятся механизмы «Бережливого производства», энергосбережения и пр. - С 2018 года, в Кузбассе активно реализуются проекты по внедрению бережливых технологий. Их цель - оптимизировать рабочие процессы и тем самым обеспечить рост производительности труда. Продолжается внедрение бережливых технологий и на территории нашего города в самых различных сферах. - В 2021 ГОДУ реализовано более 95 «бережливых» проектов, в сфере ЖКХ, на промышленных предприятиях, в социальной сфере, школах, детских садах, и бизнесе. - В 2021 году на Кузбасской региональной конференции «Обмен лучшими муниципальными практиками внедрения бережливого производства в Кузбассе» Росатомом и Центром компетенции Кузбасса отмечены несколько проектов от нашего города: - - в сфере бизнеса - предприниматель Владимир Симушин (мастерская ювелирных изделий); - - в сфере образования – Школа интернат №4. - Благодаря внедрению «бережливых технологий»: - - сокращается время оказания услуг, - - повышается удовлетворенность жителей качеством оказания услуг, - - достигается экономический эффект. - Так, благодаря сокращению разного рода потерь, за три года удалось достичь экономического эффекта размере порядка 80 млн. рублей и реализовать порядка 140 проектов. |  |  |  |  |
| 4.2 | Организация публичных торгов при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | При реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов организуются публичные торги. |  |  |  |  |
| 5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Содействие в организации, проведении мероприятий, направленных на привлечение финансовых и нефинансовых ресурсов для негосударственных организаций и социальных предпринимателей в социальной сфере | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | Информирование субъектов малого бизнеса о возникающих потребностях в сфере дополнительного образования осуществляется на официальных сайтах учреждений, группы в социальных сетях и в мессенджерах, а также информационных стендах. |  |  |  |  |
| 6. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Проведение мониторинга целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | Мониторинг целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере осуществляется МКУ «КУМИ» |  |  |  |  |
| 7. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и "социального предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение мероприятий по поддержке социально ориентированных негосударственных организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в сферах: дошкольного, общего образования, детского отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, культуры, социального и медицинского обслуживания | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | Оказана консультационная помощь в благоустройстве памятного сквера Торбокова С.С. организации «Общество Шория – Тагтагал». В 2021 году была оказана финансовая поддержка организациям: - Осинниковское городское отделение всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; - Кондомское станическое казачье общество Кемеровского отдельского казачьего общества сибирского войскового казачьего общества. Отделом содействия малому предпринимательству на постоянной основе оказываются консультации субъектам бизнеса, осуществляющие деятельность в социальной сфере. |  |  |  |  |
| 8. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация и проведение инвестиционных мероприятий (конференций, форумов, семинаров или круглых столов). Изготовление и распространение печатных материалов по инвестиционной привлекательности | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | Отделом содействия малому предпринимательству на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия. В 2021 году большинство мероприятий проведено в дистанционном формате. Предпринимательское сообщество информируется о проводимых обучающих мероприятиях через группы в социальных сетях, мессенджерах, сайте городского округа. |  |  |  |  |
| 9. Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности субъекта и муниципальной собственности | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | Информация размещается на официальном сайте администрации Осинниковского городского округа в общем доступе |  |  |  |  |
| 9.2 | Опубликование и актуализация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов размещен на официальном сайте администрации Осинниковского городского округа в общем доступе. |  |  |  |  |
| 10. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения Кемеровской области, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 N 2039-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Реализация мероприятий Программы повышения финансовой грамотности и снижения уровня закредитованности | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | На официальном сайте администрации Осинниковского городского округа создан раздел по финансовой грамотности, который своевременно обновляется, при администрации городского округа работает телефон «Горячей линии» где граждане могут задавать все интересующие их вопросы. Разработан план обучающих мероприятий для жителей городского округа различных возрастных групп, отчеты о проведении данных мероприятий выкладываются на официальном сайте Регионального центра финансовой грамотности Кузбасса |  |  |  |  |
| 10.2 | Создание системы постоянного информирования граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности населения | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | На официальном сайте администрации Осинниковского городского округа создан раздел по финансовой грамотности, который своевременно обновляется |  |  |  |  |
| - 11. Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить на всей территории Кемеровской области, в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами исполнительной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Разработка методических рекомендаций по административным регламентам: предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | Методические рекомендации разработаны |  |  |  |  |
| - 12. Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Осинниковском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Размещение информации о развитии конкуренции в Осинниковском городском округе, перечня мероприятий, документов, принимаемых во исполнение требований стандарта развития конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе, на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" путем опубликования ссылки уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | Информация о внедрении стандарта развития конкуренции на территории Осинниковского городского округа размещена на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Стандарт развития конкуренции» https://www.osinniki.org/standart-razvitiya-konkurencii |  |  |  |  |
| 12.2 | Формирование реестра (перечня) хозяйствующих субъектов, доля участия Кемеровской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность в Кемеровской области | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов сформирован и размещен на официальном сайте администрации городского округа. |  |  |  |  |
| - 13. Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,1 | Организация проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды в Осинниковском городском округе | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | В 2021г. жители Осиннковского городского округа дважды принимали участие в социологических опросах о состоянии и развитии конкурентной среды на территории Осинниковского городского округа. Отчеты о результатах мониторинга отображены в ежегодном докладе о состоянии и развитии конкуренции на территории Осинниковского городского округа за 2021 год размещенном на официальном сайте муниципального образования - Осинниковский городской округ в телекоммуникационной сети Интернет, в разделе Стандарт развития Конкуренции. https://www.osinniki.org/12229-doklad-o-sostoyanii-i-razvitii-konkurentnoy-sredy-na-rynkah-tovarov-rabot-i-uslug-osinnikovskogo-gorodskogo-okruga-za-2019-god.html |  |  |  |  |
| 13.2 | Размещение на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ссылки на опросы с применением информационных технологий, размещенной на официальном сайте Администрации Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | ссылки на опросы с применением информационных технологий, размещаемых на официальном сайте Администрации Кемеровской области – Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" дублируются на официальном сайте муниципального образования - Осинниковский городской округ |  |  |  |  |
| 13.3 | Обеспечение информирования населения городского округа о проведении опросов с применением информационных технологий | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | Информация о проводимых опросах доводится до жителей городского округа и предпринимательского сообщества через средства массовой информации, официальные группы в социальных сетях, мессенджеры, сайт администрации городского округа, информационные стенды, светодиодный экран расположенный на городской площади. |  |  |  |  |
| 13.4 | Проведение анализа развития конкуренции и ключевых показателей на основе имеющихся результатов опросов и мониторингов, статистической информации | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | Анализ развития конкуренции в Осинниковском городском округе за 2021 год проведен и размещен на официальном сайте администрации Осинниковского городского округа в ежегодном докладе. https://www.osinniki.org/12229-doklad-o-sostoyanii-i-razvitii-konkurentnoy-sredy-na-rynkah-tovarov-rabot-i-uslug-osinnikovskogo-gorodskogo-okruga-za-2019-god.html |  |  |  |  |
| - 14. Мероприятия по подготовке ежегодного доклада "Состояние и развитие конкурентной среды в Осинниковском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Подготовка сводного доклада "Состояние и развитие конкурентной среды в Осинниковском городском округе | 2020-2021г. |  | 2021г. |  | Сводный доклад о "Состоянии и развитии конкурентной среды в Осинниковском городском округе» размещен на официальном сайте администрации Осинниковского городского округа. https://www.osinniki.org/12229-doklad-o-sostoyanii-i-razvitii-konkurentnoy-sredy-na-rynkah-tovarov-rabot-i-uslug-osinnikovskogo-gorodskogo-okruga-za-2019-god.html |  |  |  |  |

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ «ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ» ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ОСИННИКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ЗА 2021  ГОД

| Наименование показателя, ед. измерения | Наименование рынка (направления системных мероприятий), с которым коррелирует показатель | Исходное значение показателя в предшествующем отчетному году (2020) | Планируемое целевое значение показателя на 2021 год, установленное «дорожной картой» | Фактическое значение показателя в отчетном году 2021 год | Источник данных для расчета показателя | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля организаций частной формы собственности в общем объеме организаций, оказывающих услуги по поставке сжиженного газа. | Рынок поставки сжиженного газа в баллонах | 100% | 100% | 100 % | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Осинниковского городского округа и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | Рынок услуг дополнительного образования детей. | 59% | 59% | 71% | Управление образования | Количество детей, получающих услуги дополнительного образования в организациях частной формы собственности / общая численность организаций, оказывающих услуги по дополнительному образованию |
| Доля организаций частной формы собственности, в общем объеме организаций оказывающие квалифицированные медицинские услуги населению | Рынок медицинских услуг | 50% | 50% | 50% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций оказывающие услуги в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций, осуществляющих деятельность на рынке производства хлебобулочных изделий | Рынок производства хлебобулочной продукции и кондитерских изделий | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Осинниковского городского округа | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Осинниковского городского округа | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Развитие рынка выполнения работ по благоустройству городской среды и повышение привлекательности данного рынка. | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | 20% | 20% | 20% | ЖКХ | количество организаций частной формы собственности, в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды /общее количество число организаций, в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды *100% |
| Доля организаций частной формы собственности выполняющих работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в общей численности организаций, выполняющих работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту МКД | 83% | 83% | 83% | ЖКХ | Количество управляющих организаций в сфере управления многоквартирными домами/общее количество многоквартирных домов*100% |
| Доля немуниципальных перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Осинниковском городском округе | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. | 50% | 50% | 50 % | ЕГР | Осинниковская автоколонна ИП Кунгуров |
| Доля рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых немуниципальными перевозчиками, в общем количестве рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Кемеровской области | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. | 38% | 38% | 38% | ЕГР | Осинниковская автоколонна 52 маршрута -100% Кунгуров20 маршрутов – 38% |
| Создание условий для увеличения числа частных перевозчиков на рынке. оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 20% | 20% | 20% | ЖКХ | Количество частных перевозчиков /общее количество перевозчиков*100% |
| Создание условий для увеличения числа частных перевозчиков на Рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 10% | 10% | 10% | ЖКХ | Количество частных перевозчиков /общее количество перевозчиков*100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций, предоставляющих услуги по предоставлению доступа к сети интернет | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 100% | 100% | 100% | ЖКХ |  |
| Доля населения Осинниковского городского округа, имеющая возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 100% | 100% | 100% | ЖКХ |  |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций, предоставляющих услуги по ремонту автотранспортных средств | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций оказывающие ритуальные услуги населению. | Рынок ритуальных услуг | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций оказывающие туристические услуги населению | Рынок туристических услуг | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме осуществляющих выполнение услуги по индивидуальному пошиву одежды, ремонту одежды. | Рынок легкой промышленности | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме осуществляющих обработку древесины и производство изделий из дерева | Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций, осуществляющих деятельность на рынке наружной рекламы | Рынок наружной рекламы | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций, работающих на рынке производства мяса | Рынок производства мяса | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций, работающих на рынке плодово-ягодной продукции | Рынок плодово-ягодной продукции | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций, работающих на рынке племенного животноводства | Рынок племенного животноводства | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций, работающих на рынке реализации сельскохозяйственной продукции | Рынок реализации сельскохозяйственной продукции | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций работающих на рынке банно-прачечных услуг | Рынок банно-прачечных услуг | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций работающих на рынке услуг в сфере физической культуры и спорта | Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций работающих на рынке услуг общественного питания | Рынок услуг общественного питания | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций работающих на рынке услуг розничной торговли продуктами питания и промышленными товарами | Рынок розничной торговли продуктами питания и промышленными товарами | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций, работающих на рынке производства мясных и рыбных полуфабрикатов и деликатесов | Рынок производства мясных и рыбных полуфабрикатов и деликатесов | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций работающих на рынке гостиничных услуг | Рынок гостиничных услуг | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |
| Доля организаций, частной формы собственности, в общем объеме организаций, работающих на рынке бытового обслуживания населения | Рынок услуг бытового обслуживания населения | 100% | 100% | 100% | Реестр субъектов МСП | Количество организаций частной формы собственности /общее число организаций *100% |