Рисунок2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Муниципальное образование – Осинниковский городской округ

Администрация Осинниковского городского округа

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Об участии муниципального образования – Осинниковский городской округ во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

В целях повышения уровня благоустройства объектов городской среды на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ, повышения уровня обустройства мест массового отдыха населения с учетом приоритетов территориального развития, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Принять муниципальному образованию – Осинниковский городской округ в лице администрации городского округа участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

2. Для подготовки конкурсной заявки создать рабочую группу в следующем составе:

Председатель рабочей группы:

Ефиманова О.В. – заместитель Главы городского округа по строительству

Члены рабочей группы:

Самарская Ю.А. – заместитель Главы городского округа по экономике и коммерции

Максимов И.В. - заместитель Главы городского округа по ЖКХ

Стрелова А.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства

Шабалина Е.А. – директор МУП «УГХ» г.Осинники

Бреднев С.Н. – начальник отдела координации работ по жизнеобеспечению города

3. Утвердить план мероприятий по подготовке конкурсной заявки, организации общественных обсуждений проектов, публикации документов в средствах массовой информации и на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Провести общественные обсуждения проекта. Общественные обсуждения проводятся в период с 20.02.2018г. по 01.03.2018г. путем подачи предложений от населения города по общественной территории (общественным территориям) на которой в 2019г. будет реализовываться проект создания комфортной городской среды в виде электронного документа на электронную почту: [gkh22osin@mail.ru](mailto:gkh22osin@mail.ru). или путем направления письменных предложений по адресу: ул. Советская, д.17, каб. 46, часы работы с 8-00 до 17-00 час. (обед с 12.00-13.00час.), телефон для справок: 8(38471) 4-38-32.

5. Возложить на Общественную комиссию, утвержденную постановлением администрации Осинниковского городского округа от 28.07.2017г. № 552-нп «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ на 2018-2022гг.» функции по организации общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды жителями города и принятию решения по выбору общественной территории (общественных территорий) на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Осинниковского городского округа по ЖКХ Максимова И.В.

Глава Осинниковского

городского округа И.В.Романов

С постановлением ознакомлен,

с возложением обязанностей согласен \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Ефиманова

С постановлением ознакомлен,

с возложением обязанностей согласен \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Самарская

С постановлением ознакомлен,

с возложением обязанностей согласен \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Максимов

С постановлением ознакомлен,

с возложением обязанностей согласен \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Стрелова

С постановлением ознакомлен,

с возложением обязанностей согласен \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Шабалина

С постановлением ознакомлен,

с возложением обязанностей согласен \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Бреднев

Бреднев С.Н.

43832

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации Осинниковского городского округа  № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

План мероприятий

по подготовке конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, организации общественных обсуждений проектов, публикации документов в средствах массовой информации и на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Публикация постановления о принятии решения «Об участии администрации Осинниковского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» в СМИ и на сайте муниципального образования – Осинниковский городской округ в сети «Интернет» | На сайте МО ОГО  20.02.2018г.  В СМИ  20.02.218г. | Бреднев С.Н. |
| 2. | Принятие Общественной комиссией решения о подведении итогов приема предложений населения города и определение общественной территории (общественных территорий) на которой в 2019г. будет реализовываться проект создания комфортной городской среды | 02.03.2018г. | Максимов И.В.  Ефиманова О.В.  Самарская Ю.А.  Стрелова А.В.  Шабалина Е.А. |
| 3. | Публикация протокола Общественной комиссии о подведении итогов приема предложений населения города и определение общественной территории (общественных территорий) на которой в 2019г. будет реализовываться проект создания комфортной городской среды | На сайте МО ОГО  06.03.2018г.  В СМИ  06.03.2018г. | Бреднев С.Н. |
| 4. | Подготовка постановления администрации Осинниковского городского округа о приеме предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды. | 07.03.2018г. | Бреднев С.Н. |
| 5. | Публикация постановления о приеме предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в СМИ и на сайте муниципального образования – Осинниковский городской округ в сети «Интернет» | На сайте МО ОГО  07.03.2018г.  В СМИ  07.03.2018г. | Бреднев С.Н. |
| 6. | Принятие Общественной комиссией решения о подведении итогов приема предложений населения города и определение перечня мероприятий которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории в рамках реализации в 2019г. проекта создания комфортной городской среды | 16.03.2018г. | Максимов И.В.  Ефиманова О.В.  Шабалина Е.А. |
| 7. | Публикация протокола Общественной комиссии о принятии решения о подведении итогов приема предложений населения города и определения перечня мероприятий, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории в рамках реализации в 2019г. проекта создания комфортной городской среды | На сайте МО ОГО  20.03.2018г.  В СМИ  20.03.2018г. | Бреднев С.Н. |
| 8. | Формирование и направление конкурсной заявки в межведомственную комиссию субъекта, в том числе | До 28.03.2018г. | Ефиманова О.В. |
| 8.1. | Подготовка письма Главы городского округа с указанием наименования проекта создания комфортной городской среды | До 26.03.2018г. | Ефиманова О.В. |
| 8.2. | Подготовка пакета документов с решением общественной комиссии об одобрении конкурсной заявки | До 26.03.2018г. | Бреднев С.Н. |
| 8.3. | Подготовка информации, подтверждающей проведение общественных обсуждений по проекту создания комфортной городской среды | До 26.03.2018г. | Бреднев С.Н. |
| 8.4. | Подготовка описания комплекса мероприятий по благоустройству общественной территории (взаимосвязанных общественных территорий) в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в том числе: |  |  |
| 8.4.1. | Определение (формирование, выявление) идентичности территории; | До 26.03.2018г. | Ефиманова О.В.  Стрелова А.В. |
| 8.4.2. | Создание объектов для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации проекта | До 26.03.2018г. | Ефиманова О.В.  Самарская Ю.А.  Стрелова А.В. |
| 8.4.3. | Сведения в табличной форме о реализуемых в рамках проекта мероприятиях с выделением этапов реализации, включая адрес и характеристики объектов, имущественную принадлежность, вид и объем планируемых мероприятий, срок реализации, источник финансирования | До 26.03.2018г. | Ефиманова О.В.  Самарская Ю.А.  Стрелова А.В. |
| 8.4.4. | Информация о формах участия и вовлечения граждан и общественности на всех этапах подготовки и реализации проекта создания комфортной городской среды | До 26.03.2018г. | Ефиманова О.В.  Самарская Ю.А.  Стрелова А.В. |
| 8.4.5. | Технико-экономическое обоснование проекта (укрупненный сметный расчет) | До 26.03.2018г. | Ефиманова О.В.  Стрелова А.В. |
| 8.4.6. | Финансовое обоснование проекта, в том числе содержащее информацию об экономических эффектах, предполагаемой стоимости реализации проекта и источниках его финансирования | До 26.03.2018г. | Самарская Ю.А. |

Управляющий делами –

руководитель аппарата Л.А.Скрябина

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

к Постановлению «Об участии Администрации Осинниковского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Должность, Ф.И.О.** | **подпись** | **Дата** |
| Управляющий делами-  Руководитель аппарата администрации  Скрябина Л.А. |  |  |
| Первый заместитель Главы Осинниковского городского округа  Кауров В.В. |  |  |
| Заместитель Главы Осинниковского городского округа по экономике и коммерции  Самарская Ю.А. |  |  |
| Заместитель Главы Осинниковского городского округа по ЖКХ  Максимов И.В. |  |  |
| Заместитель Главы городского округа по строительству  Ефиманова О.В. |  |  |
| Начальник юридического отдела  Чифранова С.А. |  |  |