Перечень мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства», предусматривающий участие муниципальных образований

| **№**  **п/п** | **Наименование результата, мероприятия** | **Сроки реализации** | | **Наименование муниципальных образований** | **Условия участия муниципальных образований в мероприятии** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Результат: на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской  и Новокузнецкой городских агломераций выполнены дорожные работы в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные  и качественные автомобильные дороги» | 01.09.2018 | 31.12.2024 | Все муниципальные образования Кемеровской области | Реализация проекта |  |
| 1.1. | Мероприятие: определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) | 03.12.2018 | 14.12.2018 | Кемеровский  и Новокузнецкий  городские округа,  Кемеровский муниципальный район |  |
| 1.2. | Мероприятие: разработка проекта паспорта регионального проекта (программы) Кемеровской области «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 03.12.2018 | 14.12.2018 |  |
| 1.3. | Мероприятие: Администрацией Кемеровской области совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъекту Российской Федерации разрабатываются планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 15.04.2019  15.04.2020  15.04.2021  15.04.2022  15.04.2023  15.04.2024 | Все муниципальные образования Кемеровской области | Совместно составить планы проведения  в текущем году мероприятий, направленных  на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения |  |
| 1.4. | Мероприятие: владельцами, балансодержателями  и иными организациями проводятся конкурсные процедуры по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году | 17.03.2019  17.02.2020  17.02.2021  17.02.2022  17.02.2023  17.02.2021 | 31.05.2019  01.04.2020  01.04.2021  01.04.2022  01.04.2023  01.04.2024 | Кемеровский  и Новокузнецкий  городские округа, Кемеровский муниципальный район | Реализация проекта |  |
| 1.5. | Департаментом жилищно-коммунального  и дорожного комплекса Кемеровской области совместно с участниками проекта при необходимости проводится корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования | 31.05.2019  31.05.2020  31.05.2021  31.05.2022  31.05.2023  31.05.2024 | 01.07.2019  01.07.2020  01.07.2021  01.07.2022  01.07.2023  01.07.2024 |  |
| 1.6. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполняются дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки  и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предусмотренные региональным проектом на текущий год | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 01.12.2019  01.12.2020  01.12.2021  01.12.2022  01.12.2023  01.12.2024 |  |
| 1.7. | На базе муниципальных образований проводятся общественные обсуждения (публичные слушания) реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года), результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года  и в последующих годах | 01.11.2019  01.11.2020  01.11.2021  01.11.2022  01.11.2023  01.11.2024 | 01.12.2019  01.12.2020  01.12.2021  01.12.2022  01.12.2023  01.12.2024 |  |
| 1.8. | Ведется подготовка материалов по выполнению мероприятий регионального проекта в текущем году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года  и последующих годов | 01.09.2019  01.09.2020  01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | 14.12.2019  15.12.2020  15.12.2021  15.12.2022  15.12.2023  15.12.2024 | Кемеровский  и Новокузнецкий  городские округа, Кемеровский муниципальный район | Реализация проекта |  |
| 1.9. | Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализируются в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 01.09.2019  01.09.2020  01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | 14.12.2019  15.12.2020  15.12.2021  15.12.2022  15.12.2023  15.12.2024 |  |
| 1.10. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального и местного значения  в текущем году, согласно целевым показателям регионального проекта (накопленным итогом) | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 |  |
| 1.11. | Развитие интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 25.12.2020  25.12.2021  25.12.2022  25.12.2023  25.12.2024 |  |
| 1.12. | Увеличение количества стационарных камер фото- видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения согласно динамики достижения целевого показателя в текущем году от базового количества 2017 года | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  01.12.2020  01.12.2021  01.12.2022  01.12.2023  01.12.2024 |  |
| 1.13. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Кемеровской  и Новокузнецкой городских агломерациях | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 01.11.2020  01.11.2021  01.11.2022  01.11.2023  01.11.2024 |  |
| 1.14. | Оснащение участков автомобильных дорог  и искусственных сооружений регионального значения элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных  на автоматизацию процессов управления дорожным движением (накопленным итогом) | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 01.07.2020  01.07.2021  01.07.2022  01.07.2023  01.07.2024 | Кемеровский и Новокузнецкий  городские округа, Кемеровский муниципальный район | Реализация проекта |  |
| 1.15. | Проведено обучение по работе в СКДФ не менее чем 2 представителей от каждой организации-владельца автомобильной дороги | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Все муниципальные образования Кемеровской области |  |
| 1.16. | Определение перечня пользователей от каждой организации-владельца автомобильной дороги, работающих в СКДФ, с предоставлением им доступа в систему | 01.01.2019 | 01.09.2019 |  |
| 1.17. | Совместно с ФАУ "Росдорнии" департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса проработаны программы дорожной деятельности (региональные программы), определены для применения новые технологии, материалы  и технологические решения. Определен эффект  от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений  в предшествующем году. Подготовлен соответствующий отчет. | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 10.12.2019  10.12.2020  10.12.2021  10.12.2022  10.12.2023  10.12.2024 |  |