Перечень мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

| № п/п | Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации |  | Наименование муниципальных образований | Условия участия муниципальных образований в мероприятии | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: не менее чем 226,4 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в т. ч.: в 2019 году 53,27 тыс. обучающихся; в 2020 году 79,9 тыс. обучающихся; в 2021 году 119,86 тыс. обучающихся; в 2022 году 146,4 тыс. обучающихся; в 2023 году 197,77 тыс. обучающихся | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2024 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Все муниципальные образования Кемеровской области | В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 22.02.2017 № 50-рп запущена серия уроков по профессиональной навигации для учащихся 8-11 классов |  |
| 1.1. | Мероприятие: организация и проведение трансляции не менее 1 открытого онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2024 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 |  |  |  |
| 2. | Результат: в общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Муниципальные районы: Беловский; Новокузнецкий; Тяжинский; Юргинский | Наличие потребности в обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |  |
| 3. | Результат: в общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 |  | Муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий, будут отбираться по критериям и методике, предложенным на федеральном уровне |  |
| 4. | Результат: созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки 1 детский технопарк «Кванториум» и 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Новокузнецкий городской округ (создание детского технопарка «Кванториум»), Кемеровский городской округ (создание мобильного технопарка «Кванториум) | По результатам конкурсного отбора |  |
| 5. | Результат: созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | В случае прохождения конкурсного отбора муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий, будут отбираться по критериям и методике, предложенным на федеральном уровне |  |  |
| 6. | Результат: в Кемеровской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Все муниципальные образования Кемеровской области | Опорные центры должны быть созданы в каждом муниципальном образовании |  |
| 6.1. | Мероприятие: определены муниципальные опорные центры в муниципальных образованиях Кемеровской области | 01.03.2019 | 01.11.2019 |  |  |  |
| 6.2. | Мероприятие: Проведение курсов повышения квалификации, обучающих семинаров для специалистов регионального и муниципального уровней, в том числе по внедрению модели персонифицированного финансирования | 01.03.2019 | 01.11.2019 | Муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий, будут отбираться по критериям и методике, предложенным на федеральном уровне |  |  |