Перечень мероприятий регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

| **№ п/п** | **Наименование результата, мероприятия** | **Сроки реализации** | | **Наименование муниципальных образований** | **Условия участия муниципальных образований в мероприятии** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| 21. | Результат: обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет  (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам  с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде | 20.12.2020 | 20.12.2024 | Все муниципальные образования Кемеровской области | Не требуется условий |  |
| 1.1. | Мероприятие: субъекты МСП проинформированы о возможности получения доступа через единый личный кабинет  (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам  и производственно-сбытовым площадкам  с возможностью размещения заявок  и осуществления торговли в электронном виде | 20.12.2020 | 20.12.2024 |
| 2. | Результат: сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки | 01.01.2019 | 20.12.2020 |
| 3. | Результат: количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия  во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 3600 ед.  в 2019 – 2024 годах (нарастающим итогом) | 01.01.2019 | 20.12.2024 |
| 3.1. | Мероприятие: организация предоставления услуг АО «Корпорация «МСП» по регистрации на портале бизнес-навигатора МСП через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), Центры оказания услуг для бизнеса (далее - ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – ЕГПУ), ежегодно | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  20.12.2024 | Все муниципальные образования Кемеровской области | В соответствии с требованиями  АО «Корпорация МСП» |  |
| 4. | Результат: сформирован с учетом предложений органов местного самоуправления реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков | 01.01.2019  01.03.2019  01.03.2020 | 01.03.2019  01.03.2020  01.03.2021 | Все муниципальные образования Кемеровской области | Не требуется условий |  |
| 4.1. | Мероприятие: сформирован и ежегодно актуализируется с учетом предложений органов местного самоуправления реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков | 01.01.2019 | 01.04.2021 |
| 5. | Результат: создана промышленная площадка муниципального уровня в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП  к производственным площадям и помещениям путем создания промышленных парков | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Кемеровский городской округ, Новокузнецкий городской округ (в 2021 году) |  |  |
| 5.1. | Мероприятие: подписание соглашения  о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кемеровской области с управляющей компанией промышленного парка и иными заинтересованными лицами с целью создания промышленного парка | 20.12.2018 | 01.01.2019 | Кемеровский городской округ |  |  |
| 5.2. | Мероприятие: строительство инфраструктуры индустриальный парк «Западный» | 15.02.2019 | 31.12.2019 | Кемеровский городской округ | В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии за счет средств федерального и областного бюджета, на условии софинансирования в размере не менее 257000 рублей |  |
| 5.3. | Мероприятие: ввод объекта в эксплуатацию | 01.01.2020 | 01.04.2020 |  |  |
| 6. | Результат: обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП.  Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2021 годы составит 44 единицы, в том числе: 34 муниципальные команды,  10 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Все муниципальные образования Кемеровской области | В соответствии с условиями, установленными Минэкономразвития России |  |
| 7. | Результат: разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП  в целях их ускоренного развития в моногородах | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Все моногорода Кемеровской области |  |
| 7.1. | Мероприятие: определены монопрофильные муниципальные образования Кемеровской области - получатели субсидий областного  и федерального бюджетов в целях поддержки субъектов МСП в моногородах | 01.01.2019 | 01.07.2019 |  |
| 7.2. | Мероприятие: заключены с оглашения  с моногородами Кемеровской области  о предоставлении бюджетных субсидий | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Моногорода – победители конкурсного отбора |  |
| 7.3. | Мероприятие: проведен мониторинг исполнения моногородами Кемеровской области соглашений о предоставлении субсидии | 01.03.2020  01.03.2021  01.03.2022 | 01.04.2020  01.04.2021  01.04.2022 | Моногорода –получатели бюджетных субсидий |  |
| 8. | Результат: реализовано мероприятие  по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий  по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Все муниципальные образования Кемеровской области | Муниципальным образованиям Кемеровской области на конкурсной основе предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства |  |
| 9. | Результат: реализована федеральная программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) | После разработки и утверждения программы на федеральном уровне | 20.12.2024 | В соответствии  с федеральными требованиями |  |