Перечень мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Наименование муниципальных образований | Условия участия муниципальных образований в мероприятии | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15.03.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 15.04.2019 29.02.2020 28.02.2021 28.02.2022 28.02.2023 28.02.2024 | Согласно конкурсной документации, заявки на участие в отборе в 2019 году принимаются до 01.03.2019. Перечень муниципальных образований будет определен после подведения итогов отбора | В соответствии с конкурсной документацией о проведении отбора |  |
| 2. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.12.2018 01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023 | 15.02.2019 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 |  |  |  |