Перечень мероприятий регионального проекта «Современная школа»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | | **Наименование муниципальных образований** | **Условия участия муниципальных образований  в мероприятии** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Уточнение перечня образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, в которых будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического  и гуманитарного профилей | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Городские округа:  Калтанский;  Киселевский;  Краснобродский;  Междуреченский;  Мысковский;  Осинниковский.  Муниципальные районы:  Беловский;  Гурьевский;  Ижморский;  Кемеровский;  Крапивинский;  Новокузнецкий;  Прокопьевский;  Промышленновский;  Топкинский;  Яйский;  Яшкинский | В соответствии с конкурсной документацией о проведении отбора |  |
| 2. | Реализация мероприятий дорожной карты  по созданию и открытию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 01.02.2019 | 31.12.2019 |
| 3. | Заключение соглашений между образовательными организациями и предприятиями Кузбасса  о сотрудничестве в рамках наставничества обучающихся общеобразовательных организаций | 01.02.2020 | 28.05.2020 | Муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий, будут отбираться по критериям и методике, предложенным на федеральном уровне | | |
| 4. | Заключение соглашений между Министерством Просвещения Российской Федерации и Коллегией Администрации Кемеровской области  о предоставлении федеральной поддержки  на модернизацию инфраструктуры общего образования в Кемеровской области | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Городские округа:  Анжеро-Судженский;  Беловский;  Тайгинский.  Муниципальные районы:  Новокузнецкий;  Промышленновский;  Таштагольский | Наличие потребности  в создании новых мест  в общеобразовательных организациях |  |
| 5. | Строительство школы в пос. Журавлево Промышленновского муниципального района  на 165 мест | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Промышленновский муниципальный район |  |
| 6. | Строительство школы в г. Тайге на 330 мест | 01.03.2019 | 31.12.2020 | Тайгинский  городской округ | Наличие потребности  в создании новых мест  в общеобразовательных организациях |  |
| 7. | Строительство школы в пос. Металлургов Новокузнецкого района на 528 мест | 01.03.2019 | 31.12.2020 | Новокузнецкий  муниципальный район |  |
| 8. | Строительство школы в г. Белово на 1000 мест | 01.03.2019 | 31.12.2021 | Беловский  городской округ |  |
| 9. | Строительство школы в г. Анжеро-Судженске  на 1000 мест | 01.03.2019 | 31.12.2021 | Анжеро-Судженский  городской округ |  |
| 10. | Строительство школы в Таштагольском районе  на 550 мест | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Таштагольский  муниципальный район |  |
| 11. | Формирование инструментария для регулярной оценки качества общего образования в Кемеровской области по аналогии с международными сопоставительными исследованиями | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий, будут отбираться по критериям и методике, предложенным на федеральном уровне | | |
| 12. | Изучение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | 01.01.2021 | 01.04.2021 |
| 13. | Заключение соглашений о сотрудничестве между общеобразовательными организациями, расположенными на территории Кемеровской области, и общественно-деловыми объединениями и предприятиями Кузбасса | 01.04.2021 | 01.10.2021 |
| 14. | Изучение методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2020 | 01.05.2020 |
| 15. | Уточнение перечня образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, в которых будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического  и гуманитарного профилей | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 01.02.2020  01.02.2021  01.02.2022  01.02.2023  01.02.2024 | В случае прохождения конкурсного отбора муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий, будут отбираться по критериям и методике, предложенным  на федеральном уровне | | |
| 16. | Реализация мероприятий дорожной карты  по созданию и открытию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 01.02.2020  01.02.2021  01.02.2022  01.02.2023 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | В случае прохождения конкурсного отбора муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий, будут отбираться по критериям и методике, предложенным  на федеральном уровне | | |
| 17. | Реализация мероприятий дорожной карты  по обновлению материально-технической базы  в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно  по адаптированным общеобразовательным программам | 01.03.2021  01.03.2022 | 31.12.2021  31.12.2022 |
| 18. | Утверждение перечня муниципальных образований Кемеровской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум" | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 01.04.2020  01.04.2021  01.04.2022  01.04.2023  01.04.2024 | Муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий, будут отбираться по критериям и методике, предложенным на федеральном уровне | | |
| 19. | Отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология"  и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей | 01.03.2020  01.03.2021  01.03.2022  01.03.2023  01.03.2024 | 31.05.2020  31.05.2021  31.05.2022  31.05.2023  31.05.2024 |
| 20. | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями  (п. 15.1.2) и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум" | 01.06.2020  01.06.2021  01.06.2022  01.06.2023  01.06.2024 | 31.08.2020  31.08.2021  31.08.2022  31.08.2023  31.08.2024 |
| 21. | Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации  на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области  на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 01.06.2021 | 30.07.2021 | Городские округа:  Кемеровский;  Ленинск-Кузнецкий;  Междуреченский;  Новокузнецкий;  Юргинский | Наличие потребности  в создании новых мест  в общеобразовательных организациях |  |
| 22. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации  о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области  на финансовое обеспечение мероприятий  по созданию мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 01.01.2019  01.01.2022 | 01.03.2019  01.03.2022 |  |
| 23. | Завершение строительства школы в  г. Новокузнецке на 825 мест | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Новокузнецкий  городской округ |  |
| 24. | Строительство школы в г. Кемерово ж.р. Лесная Поляна на 1050 мест | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Кемеровский  городской округ |  |
| 25. | Строительство школы в г. Юрга на 550 мест | 01.01.2019 | 31. 12.2021 | Юргинский  городской округ |  |
| 26. | Строительство школы в микрорайоне № 7Б Центрального района г. Кемерово на 1225 мест | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Кемеровский  городской округ |  |
| 27. | Строительство школы в микрорайоне № 6  г. Ленинска-Кузнецкого на 1000 мест | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ленинск-Кузнецкий  городской округ |  |
| 28. | Строительство цифровой школы в квартале 49  г. Междуреченска на 550 мест | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Междуреченский  городской округ |  |