Перечень мероприятий регионального проекта «Учитель будущего»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Наименование муниципальных образований | Условия участия муниципальных образований в мероприятии | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Участие Кемеровской области в ежегодном мониторинге внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций | 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | В случае прохождения конкурсного отбора муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий, будут отбираться по критериям и методике, предложенным на федеральном уровне |  |  |
| 2. | Формирование в Кемеровской области кадрового резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций | 01.03.2021 | 01.09.2021 |  |  |  |
| 3. | Участие в повышении квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) не менее 10 процентов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, организованном Министерством просвещения Российской Федерации, ежегодно | 30.09.2019 30.09.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 |  |  |  |
| 4. | Определение региональных стажировочных площадок на основании методических рекомендаций, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации | 01.03.2019 | 31.09.2021 |  |  |  |
| 5. | Внедрение в Кемеровской области методических рекомендаций (целевой модели) национальной системы профессионального роста педагогических работников | 01.09.2019 | 01.09.2024 |  |  |  |
| 6. | Внедрение в Кемеровской области, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 7. | Обеспечение функционирования в Кемеровской области центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов и центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 8. | Проведение в Кемеровской области процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |