АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИННИКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ  КАРТЫ»)

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

В ОСИННИКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ЗА 2019  ГОД

Осинниковский городской округ

2020г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ  КАРТЫ»)

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

В ОСИННИКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ЗА 2019  ГОД

| N п/п | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Срок реализации мероприятия |  |  | Результат исполнения мероприятия (краткое описание) |  |  | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально-значимых рынках. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок услуг дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. Развитие сектора частных дошкольных (в том числе образовательных) организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Информирование заинтересованных лиц, имеющих отношение к бизнесу, о возможности открытия частных дошкольных учреждениях | 2017-2019г. | 2019г. |  | На постоянной основе специалистами отдела содействия малому предпринимательству оказывается информационная и консультационная поддержка гражданам, решившим организовать собственное дело, а также субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных сферах деятельности. В 2019 году на территории муниципального образования – осуществляло деятельность 4 СМСП по оказанию услуг образования. |  |  |  |
| 11.2 | Формирование реестра организаций дополнительного дошкольного образования всех форм собственности | 2017-2019г. | 2019г. |  | Реестр организаций дополнительного дошкольного образования ведется управлением образования администрации Осинниковского городского округа, в который входят: МБУДО «ДДТ», МБУ ДО СЮТ, МБУДО ДЮСШ, а так же некоммерческие организации. |  |  |  |
| Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей. Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Содействие развитию негосударственного сектора отдыха и оздоровления детей | 2017-2019г. | 2019г. |  | Обращений по развитию частного сектора отдыха и оздоровления детей и подростков не поступало. |  |  |  |
| Рынок медицинских услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг. Включение негосударственных учреждений здравоохранения в реализацию территориальных программ государственных гарантий обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | В целях соблюдения принципов прозрачности (публичности) предоставления муниципального имущества хозяйствующим субъектам для осуществления предпринимательской деятельности размещение информации в средствах массовой информации о порядке предоставления негосударственным организациям здравоохранения соответствующих преференций в целях охраны здоровья граждан, в том числе путем предоставления муниципального имущества без проведения торгов, установления льготной ставки арендной платы | 2017-2019г. | 2019г. |  | На основании Постановления администрации Осинниковского городского округа от 21.12.2005 г. №313 «Об утверждении перечня коэффициентов (к1), предусматривающих вид деятельности арендатора муниципального имущества и применяемых для расчета платы за аренду муниципальных объектов нежилого фонда» утверждены коэффициенты для: - функции, выполняемые Управлением здравоохранения администрации города, муниципальные учреждения здравоохранения (0,3); - медицинские услуги, оказываемые прочими учреждениями здравоохранения (3,0). |  |  |  |
| Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: развитие сектора негосударственных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет). Привлечение к реализации социальных проектов некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Привлечение к реализации социальных проектов некоммерческих организаций | 2017-2019г. | 2019г. |  | на базе тренажерного клуба «Спарта» проводятся физкультурно-оздоровительные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. |  |  |  |
| Рынок услуг в сфере культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: развитие сектора немуниципальных организаций в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение и участие в межрегиональных фестивалях, конкурсах, конференциях, массовых национальных праздниках, массовых мероприятий с участием национальных организаций | 2017-2019г. | 2019г. |  | За 2019 г. состоялись следующие мероприятия: 12.04.2019 г. - Участие в XVIII Областном детском фестивале детского творчества коренных малочисленных народов Кемеровской области «Элим»; 24.05.2019 г. – областное межнациональное мероприятие – II Спартакиада народов Кемеровской области; 29.06. 2019 г. – Областной шорский национальный праздник «Алабар – Пайрам 2019»; 09.08. 2019 г. – День коренных народов мира; 04.10.2019 г. – фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой»; 13.12.2019 г. – XIV областные Торбоковские чтения «Торбоковская яркая звезда 2019»; 20.12.2019 г. – областная Губернаторская елка «Хоровод дружбы»; 24.12.2019 г. – городская национальная елка «Дружба». |  |  |  |
| 66.2 | Организация предоставления населению Осинниковского городского округа услуг театрально-зрелещных учреждений, культурно-досуговых услуг, библиотечного обслуживания, доступа к музейным предметам и музейным коллекциям с привлечением организаций культуры всех форм собственности. | 2017-2019г. | 2019г. |  | В Осинниковском городском округе функционирует общественная организация «Общество «Шория-Тагтагал»», которое организовывает представление следующих услуг для населения: 1. В городском краеведческом музее открыта экспозиция, посвященная шорскому народу; 2. В городской библиотеке представлены для читателей книги шорских писателей и поэтов для ознакомления населения с культурой и традициями шорского народа; 3. Члены общества «Шория-Тагтагал»», являются участниками шорского народного коллектива «Тагтагал», который ежегодно выступает с концертами на площадках города; 4. По запросам организовано представление в школы шорской литературы для проведения классных часов для ознакомления с шорской культурой и обычаями. |  |  |  |
| Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Содействие развитию сектора немуниципальных организаций, осуществляющих оказание услуг по электро, -водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и обращению с твердыми бытовыми отходами, которые используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению на территории Осинниковского городского округа | 2017-2019г. | 2019г. |  | На территории муниципального образования – Осинниковский городской округ заключены концессионные соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения от 01.08.2019 г. и концессионное соглашение в отношении объектов водоотведения от 01.08.2019 г., сроком на 15 лет |  |  |  |
| 77.2 | Организация и проведение инвентаризации муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью выявления неиспользуемого имущества или используемого неэффективно и передача такого имущества немуниципальным организациям в соответствии с законодательством | 2017-2019г. | 2019г. |  | По состоянию на 01.01.2019г. неиспользуемого имущества или неэффективно используемого имущества объектов жилищно-коммунального хозяйства не выявлено. |  |  |  |
| 7.3 | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | 2017-2019г. | 2019г. |  | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление не планируется. |  |  |  |
| Розничная торговля. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках. Обеспечение возможности населению покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли | 2017-2019г. | 2019г. |  | За 2019г. открыто: 7 объектов в сфере торговли; из них 2 крупные торговые сети. На потребительском рынке Осинниковского городского округа сохраняется стабильная ситуация с удовлетворением спроса населения на основные продовольственные и непродовольственные товары и высокий уровень товарной насыщенности рынка. Потребности населения в товарах, услугах и продовольствии обеспечиваются за счет местных товаропроизводителей, ввоза товаров из городов Кемеровской области и других регионов РФ. Стационарная торговая сеть представлена 298 продовольственными и непродовольственными магазинами. Высокая конкурентная среда на продовольственном рынке способствует открытию торговых розничных сетей, которые способствуют переходу организаций торговли на более высокий уровень обслуживания. В городском округе присутствуют как региональные, так и федеральные торговые сети, что позволяет говорить о наличии конкуренции между сетями. Несмотря на активное развитие крупноформатных объектов торговли, сохранился рост мелких магазинов формата «у дома», в которых без транспортных и временных затрат можно приобрести продукцию повседневного спроса, работу которых, в основном, организуют представители малого и среднего бизнеса. Наблюдается тенденция к открытию специализированных и фирменных магазинов, в том числе и мелких товаропроизводителей (фермерские хозяйства, цеха по производству хлеба, мясных полуфабрикатов и т.д.), Таким образом, в городском округе есть все условия для создания на потребительском рынке здоровой конкуренции и, как следствие, повышения качества торгового обслуживания населения. Заинтересованным субъектам предпринимательской деятельности отделом по потребительскому рынку и защите прав потребителей оказывается информационная и консультационная поддержка. |  |  |  |
| 88.2 | Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на рынках и ярмарках, в том числе в малонаселенных пунктах | 2017-2019г. | 2019г. |  | В 2019г. проведено 7 сельскохозяйственных ярмарок. В целях поддержки местных товаропроизводителей, а также обеспечения населения качественными продуктами по сниженным ценам в городе ежемесячно проводятся сельскохозяйственные ярмарки. На ярмарках организовывается более 80 торговых мест для реализации продукции по ценам на 10-15% ниже розничных. Информация о проводимых ярмарках публикуется в СМИ. Постановлением администрации Осинниковского городского округа № 931-П от 01.06.2011 г (ред. № 654-П от 05.07.2013г.) определен перечень мест для проведения ярмарок. Заинтересованным гражданам и субъектам предпринимательской деятельности в сфере торговли на постоянной основе специалистами отдела по потребительскому рынку и защите прав потребителей оказывается информационная и консультационная поддержка. |  |  |  |
| 8.3 | Создание условий для развития нестационарных объектов торговли (НТО) | 2017-2019г. | 2019г. |  | За 2019г. открыто 2 объекта мелкорозничной сети (павильоны и киоски). На территории Осинниковского городского округа в целях формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли для обеспечения доступности товаров и услуг населению городского округа, созданы условия для развития НТО. В городском округе 76 нестационарных торговых объекта. Размещение НТО осуществляется в соответствии с Постановлением № 855-п от 11.10.2016 года «Об утверждении схемы размещения НТО, расположенных на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»; Постановлением № 488-п от 21.06.2017г. создана Рабочая Группа по рассмотрению изменений и дополнений схемы размещения НТО, расположенных на территории городского округа. Заинтересованным гражданам и субъектам предпринимательской деятельности в сфере торговли на постоянной основе специалистами отдела по потребительскому рынку и защите прав потребителей оказывается информационная и консультационная поддержка. |  |  |  |
| Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | 2017-2019г. |  | 2019г. |  | Специалистами отдела содействия малому и среднему предпринимательству администрации Осинниковского городского округа оказывается информационная и консультационная поддержка субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в различных сферах. На территории муниципального образования услуги по перевозке осуществляют 3 индивидуальных предпринимателя, из которых 1 индивидуальный предпринимателя осуществляют пассажирские перевозки по 2 автобусным маршрутам, |  |  |
| Рынок услуг связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Развитие услуг по предоставлению доступа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2017-2019г. |  | 2019г. |  | Специалистами отдела содействия малому и среднему предпринимательству администрации Осинниковского городского округа оказывается информационная и консультационная поддержка субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в различных сферах, информация актуальная по развитию СМСП опубликовывается на сайте муниципального образования- Осинниковский городской округ На рынке услуг связи муниципального образования – Осинниковский городской округ функционируют филиалы и представительства крупных компаний: ПАО «Ростелеком», ФГУП «Почта России» (6 почтовых отделений), ЗАО «Стрим-ТВ», ООО «Центра», ООО «Сибирские сети», ЗАО «Зап-СибТранстелеком» (ТТК), которые оказывают услуги телефонной, радиотелефонной, почтовой связи, услуги в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения, услуги интернет провайдеров и др. |  |  |
| Рынок услуг социального обслуживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: развитие конкуренции в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111.1 | Создание условий для развития сектора частных организаций социального обслуживания | 2017-2019г. |  | 2019г. |  | На постоянной основе специалистами отдела оказывается информационная и консультационная поддержка субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в различных сферах. Информация о действующих мерах поддержки доводится до СМСП посредством публикаций в интернете, СМИ. По итогам 2019 года организации частной формы собственности оказывающие услуги по социальному обслуживанию граждан отсутствуют. |  |  |
| II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок производства плодово-ягодной продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции в сфере плодово-ягодной продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Создание условий для производства плодово-ягодной продукции | 2017-2019г. |  | 2019г. |  | В 2018 году в Осинниковском городском округе запущен проект «Плодово-ягодный питомник» (оказана финансовая поддержка на конкурной основе), который создан с целью обеспечения собственной сырьевой базой Цеха по переработке сельскохозяйственной продукции. Данный проект продолжает работать и развиваться. В 2019 году запущено еще два проекта, которые стали неотъемлемой частью кластера пищевой и перерабатывающей промышленности – цеха по производству овощных и плодово-ягодных полуфабрикатов. |  |  |
| Рынок производства мяса. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции в сфере производства мяса. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Создание условий для выращивания сельскохозяйственных животных, производства и реализации мяса. | 2017-2019г. |  | 2019г. |  | С 2017 года в городском округе реализуется социально-значимый проект – овцеводческая ферма, целью которой является реализация экологически чистого мяса, а в дальнейшем переработка шерсти овец. Предприятию из бюджета городского округа на конкурсной основе оказана финансовая поддержка. Кроме того, мясо на территории города реализуется рядом крестьянско-фермерских хозяйств. Специалистами отдела содействия малому и среднему предпринимательству оказывается информационная и консультационная поддержка субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства. Оказывается содействие в подготовке документов для участия в областных конкурсах. |  |  |
| III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Осинниковском городском округе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прочие мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Осинниковском городском округе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в Осинниковском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Организация работ по кадастровому учету земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, право собственности на которые разграничено, рассмотрение возможности подготовки проектов межевания указанных территорий | 2017-2019г. |  | 2019г. |  | В 2019 году Решениями Совета народных депутатов Осинниковского городского округа внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования – Осинниковский городской округ( Решение от 28.11.2019 №78-МНА "О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов Осинниковского городского округа от 24.05.2016 N 223-МНА "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования - Осинниковский городской округ"); а также в Генеральный план муниципального образования – Осинниковский городской округ (Решение от 28.11.2019 №77-МНА "О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования – Осинниковский городской округ"), где указаны территории для строительства объектов коммерческой и деловой застройки, определено место для строительства новой врачебной амбулатории (п. Тайжина), и строительство новой школы (в районе городского парка в г. Осинники). На территории Осинниковского городского округа создано муниципальное предприятие МУП «Градостроительство и землеустройство», которое работает по принципу «Одно окно» для оформления процедуры межевания участка до получения кадастрового паспорта. Для улучшения и эффективности работ при постановке на кадастровый учет в Осинниковском городском округе приняты минимальные сроки для утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, присвоения адреса, а также заключение договоров аренды земельного участка. При выполнении комплексных кадастровых работ осуществляется: разработка проекта карты-плана территории и представление карты-плана территории в орган кадастрового учета. Карта-план территории включает в себя множество земельных участков, где произошло смещение (перемещение земельных участков на их фактическое место расположения). Необходимо произвести межевание всех таких земельных участков (кварталов) и нанести их на карту-план. В настоящее время проведена работа по постановке на государственный кадастровый учет территориальных зон Осинниковского городского округа. В 2020 году будет завершена постановка границ муниципального образования Осинниковского городского округа, а так же планируется установить границы населенных пунктов, расположенных не территории Осинниковского городского округа: г. Осинники, п. Тайжина.. | В связи с несоответствием Генерального плана с действительностью, необходимо внести изменения (привести в соответствие) в графическую и текстовые части Генерального плана, скорректировать границы территориальных зон. |  |
| IV. Системные мероприятия по подготовке ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды в Осинниковском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Размещение на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ссылки на опросы с применением информационных технологий, размещенной на официальном сайте Администрации Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно |  | 2019г. |  | В 2019г. жители Осиннковского городского округа дважды принимали участие в социологических опросах о состоянии и развитии конкурентной среды на территории Осинниковского городского округа. Отчеты о результатах мониторинга отображаются в ежегодном докладе о состоянии и развитии конкуренции на территории Осинниковского городского округа за 2019 год и размещаются на официальном сайте муниципального образования - Осинниковский городской округ в телекоммуникационной сети Интернет, в разделе Стандарт развития Конкуренции. |  |  |
| 15.2 | Обеспечение информирования населения Осинниковского городского округа о проведении опросов с применением информационных технологий | Ежегодно |  | 2019г. |  | Информирование населения о проводимых опросах с применением информационных технологий осуществляется через официальный сайт муниципального образования – Осинниковский городской округ, средства массовой информации (телевидение). |  |  |

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ «ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ» ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ОСИННИКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ЗА 2019  ГОД

| Наименование показателя, ед. измерения | Наименование рынка (направления системных мероприятий), с которым коррелирует показатель | Исходное значение показателя в предшествующем отчетному году (2018) | Планируемое целевое значение показателя, установленное «дорожной картой» | Фактическое значение показателя в отчетном году 2019 год | Источник данных для расчета показателя | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля обратившихся заинтересованных лиц за оказанием методической и информационно-консультативной помощи, о возможности открытия частных дошкольных учреждений от общего числа обратившихся | Рынок услуг дошкольного образования. | 2,89 | 0,4% | 1,4 % | Карточки приема СМСП | Количество обратившихся по вопросу открытия частных дошкольных учреждений/общее количество обратившихся (3/242) |
| Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Осинниковского городского округа, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха) от общего числа детей | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. | 27,7 | 24,9% | 56,5 % | - Форма федерального мониторинга «Организация отдыха детей - и их оздоровления» за 2019 год | Фактическое значение показателя в отчетном году = численность детей охваченных всеми формами отдыха в 2019 году / общую численность детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
| Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Осинниковского городского округа и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. | Рынок услуг дополнительного образования детей. | увеличение на 2% | увеличение на 2% | увеличение на 2% | лингвистический центр Британика; школа Ментальной математики, частные детские танцевальные студии и пр. | Обратившиеся на отчетную дату |
| Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования. | Рынок медицинских услуг. | 1,6% | 0,3% | 0,3 % | Решение комиссии по разработке территориальной программы ОМС от 27.12..2019 | в системе ОМС на 2019 год по г. Осинники (с июля 2019 года территория г. Калтан входит в состав Осинниковской городской больницы) 583 725 138,11 руб. из них 1 730 094,44 руб. (ООО Фамилия), что составляет 0,3 % от общего объема. |
| Число некоммерческих (частных) организаций, привлеченных к реализации социальных проектов | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. | 1 | Не менее 1 | 1 | Информация о получателях поддержки | - |
| Доля расходов бюджета, выделяемых на финансирование деятельности организаций в целях создания условий для сохранения и развития культуры всех наций и народностей | Рынок услуг в сфере культуры. | 0,1 | 0,2% расходов бюджета | 0,3 | Бухгалтерская отчетность | Сумма средств, выделенных на финансирование национальных организаций/сумма расходов бюджета=51773,00/17179883,00*100%=0,3% |
| Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. | 100% | 100% | 100 % | концессионные соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения от 01.08.2019г. концессионные соглашения в отношении объектов водоотведения от 01.08.2019г. |  |
| Доля зарегистрированных организаций в сфере розничной торговли в общем числе зарегистрированных | Розничная торговля. | 33% | 35% | 39 % | Информация из официального сайта Федеральной налоговой службы. | Общее кол-во вновь зарегистрированных СМСП/кол-во зарегистрированных в сфере розничной торговли |
| Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам собственности | Розничная торговля. | 11 % | 11% | 11 % | Кемеровостат | Оборот магазинов шаговой доступности / общий оборот розничной торговли * 100% |
| Доля немуниципальных перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Осинниковском городском округе | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. | 50 | 50% | 50 % | ЕГР | ГПАТП ИП Кунгуров |
| Доля рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых немуниципальными перевозчиками, в общем количестве рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Кемеровской области | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. | 14.625 | 28% | 38 % | - | ГПАТП 52 маршрута -100% Кунгуров 20 маршрутов – 38% |
| Доля населения Осинниковского городского округа, имеющая возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". | Рынок услуг связи. | 100 | 100 | 100% |  |  |
| Количество привлеченных частных (некоммерческих) организаций в сфере услуг социального обслуживания населения | Рынок услуг социального обслуживания населения. | - | не менее 1 | 1 |  |  |
| Объем производства мяса в хозяйствах всех категорий, т. | Рынок производства мяса | 329 | 12 | 35т | КФХ Наказной Алексей Владимирович; КФХ Халматов Дамир Григорьевич. | - |
| Объем производства плодово-ягодной продукции, т. | Рынок производства плодово-ягодной продукции | 29 т. | 7 т. | 127т. | Информация предоставлена ООО «Вишневый город» | - |