АДМИНИСТРАЦИЯ

Осинниковского городского округа

652810, Кемеровская область,

г. Осинники, ул. Советская, 17

т.4-39-26        факс 4-25-33

E-mail: adm-Osinniki@ako.ru

От ________№_____

.

График

Остановки ЦТП ООО «ТСК ЮК» г.Осинники

(прекращения подачи горячей воды в связи с подготовкой к очередному

отопительному сезону)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлические испытания магистрального трубопровода ЮК ГРЭС-Осинники перед проведением ремонта | 01.07.13г. | Начальник участка ТР-3 М.Н. Кузьмин |
| 2. | Ремонтные работы на ЦТП-1,4,5,6,7; магистральном трубопроводе ЮК ГРЭС-Осинники | 01.07.13г. 15.07.13г. | Начальник участка ТР-3 М.Н. Кузьмин |
| 3. | Заполнение магистрального трубопровода ЮК ГРЭС-Осинники сетевой водой | 16.07.13г с 00.00ч 17.07.13г. | Начальник участка ТР-3 М.Н. Кузьмин |
| 4. | Установление циркуляционного режима по магистральному трубопроводу ЮК ГРЭС- Осинники | 17.07.13г. | Начальник участка ТР-3 М.Н. Кузьмин |
| 5. | Гидравлические испытания магистрального трубопровода ЮК ГРЭС-Осинники после проведения ремонта | 18.07.13г. | Начальник участка ТР-3 М.Н. Кузьмин |
| 6. | Пусковая регулировка и прогрев магистрального трубопровода | 18.07.13г.-19.07.13г. | Начальник участка ТР-3 М.Н. Кузьмин |
| 7. | Нагрев воды, подача горячей воды потребителям ЦТП- 1,4,5,6,7. |  | Начальник участка ТР-3 М.Н. Кузьмин |

А.В. Сырых

4-38-32