ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ  КАРТЫ»)

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

В ОСИННИКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ЗА 2017  ГОД

| N п/п | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Срок реализации мероприятия |  |  | Результат исполнения мероприятия (краткое описание) |  |  | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально-значимых рынках. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок услуг дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. Развитие сектора частных дошкольных (в том числе образовательных) организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Информирование заинтересованных лиц, имеющих отношение к бизнесу, о возможности открытия частных дошкольных учреждениях | 2017-2019г. | 2017г. |  | На постоянной основе специалистами отдела содействия малому предпринимательству оказывается информационная и консультационная поддержка гражданам, решившим организовать собственное дело, а также субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных сферах деятельности |  |  |  |
| 11.2 | Формирование реестра организаций дополнительного дошкольного образования всех форм собственности | 2017-2019г. | 2017г. |  | Реестр организаций дополнительного дошкольного образования ведется управлением образования администрации Осинниковского городского округа, в который входят: МБУДО «ДДТ», МБУ ДО СЮТ, МБУДО ДЮСШ. |  |  |  |
| Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей. Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Содействие развитию негосударственного сектора отдыха и оздоровления детей | 2017-2019г. | 2017г. |  | Обращений по развитию частного сектора отдыха и оздоровления детей и подростков не поступало. |  |  |  |
| Рынок медицинских услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг. Включение негосударственных учреждений здравоохранения в реализацию территориальных программ государственных гарантий обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | В целях соблюдения принципов прозрачности (публичности) предоставления муниципального имущества хозяйствующим субъектам для осуществления предпринимательской деятельности размещение информации в средствах массовой информации о порядке предоставления негосударственным организациям здравоохранения соответствующих преференций в целях охраны здоровья граждан, в том числе путем предоставления муниципального имущества без проведения торгов, установления льготной ставки арендной платы | 2017-2019г. | 2017г. |  | На основании Постановления администрации Осинниковского городского округа от 21.12.2005г. №313 «Об утверждении перечня коэффициентов (к1), предусматривающих вид деятельности арендатора муниципального имущества и применяемых для расчета платы за аренду муниципальных объектов нежилого фонда» утверждены коэффициенты для: - функции, выполняемые Управлением здравоохранения администрации города, муниципальные учреждения здравоохранения (0,3); - медицинские услуги, оказываемые прочими учреждениями здравоохранения (3,0). В отделе содействия на постоянной основе субъектам предпринимательской деятельности предоставляются информационная и консультационная поддержка (в том числе предоставляется информация о действующей имущественной поддержке СМСП) |  |  |  |
| Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: развитие сектора негосударственных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет). Привлечение к реализации социальных проектов некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Привлечение к реализации социальных проектов некоммерческих организаций | 2017-2019г. | 2017г. |  | на базе тренажерного клуба «Спарта» проводятся физкультурно-оздоровительные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. (предпринимателю оказана финансовая поддержка на конкурсной основе) |  |  |  |
| Рынок услуг в сфере культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: развитие сектора немуниципальных организаций в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение и участие в межрегиональных фестивалях, конкурсах, конференциях, массовых национальных праздниках, массовых мероприятий с участием национальных организаций | 2017-2019г. | 2017г. |  | За 2017 год проведены общественной организацией «Общество «Шория-Тагтагал»» следующие мероприятия: 21.04.2017г. - областной фестиваль детского творчества коренных малочисленных народов Кемеровской области "Элим"; 01.05.2017г. - Областной шорский национальный праздник "Пайрам-2017"; 05.05.2017г. - областной конкурс красоты и таланта "Краса Шории 2017"; 17.06.2017г. - Областная XV Спартакиада коренных малочисленных народов Кемеровской области; 08.12.2017г. - XII областные Торбоковские чтения "Торбоковская яркая звезда 2017"; 25.12.2017г. - областная Губернаторская елка "Хоровод дружбы" |  |  |  |
| 66.2 | Организация предоставления населению Осинниковского городского округа услуг театрально-зрелещных учреждений, культурно-досуговых услуг, библиотечного обслуживания, доступа к музейным предметам и музейным коллекциям с привлечением организаций культуры всех форм собственности. | 2017-2019г. | 2017г. |  | В Осинниковском городском окрге функционирует общественная организация «Общество «Шория-Тагтагал»», которое организовывает представление следующих услуг для населения: 1. В городском краеведческом музее открыта экспозиция, посвященная шорскому народу; 2. В городской библиотеке представлены для читателей книги шорских писателей и поэтов для ознакомления населения с культурой и традициями шорского народа; 3. Члены общества «Шория-Тагтагал»», являются участниками шорского народного коллектива «Тагтагал», который ежегодно выступает с концертами на площадках города; 4. По запросам организовано представление в школы шорской литературы для проведения классных часов для ознакомления с шорской культурой и обычаями. |  |  |  |
| Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Содействие развитию сектора немуниципальных организаций, осуществляющих оказание услуг по электро, -водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и обращению с твердыми бытовыми отходами, которые используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению на территории Осинниковского городского округа | 2017-2019г. | 2017г. |  | На территории муниципального образования – Осинниковский городской округ заключены концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения № 1 от 17.12.2015г. и № 2 от 30.12.2015г. На сегодняшний день ведутся работы, способствующие дальнейшему заключению концессионных соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |
| 77.2 | Организация и проведение инвентаризации муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью выявления неиспользуемого имущества или используемого неэффективно и передача такого имущества немуниципальным организациям в соответствии с законодательством | 2017-2019г. | 2017г. |  | По состоянию на 01.05.2018г. неиспользуемого имущества или неэффективно используемого имущества объектов жилищно-коммунального хозяйства не выявлено. Работа в данном направлении продолжается. |  |  |  |
| 7.3 | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | 2017-2019г. | 2017г. |  | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление не планируется. |  |  |  |
| Розничная торговля. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках. Обеспечение возможности населению покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли | 2017-2019г. | 2017г. |  | Потребности населения в товарах, услугах и продовольствии обеспечиваются за счет местных товаропроизводителей, ввоза товаров из городов Кемеровской области и других регионов РФ. Торговая сеть представлена 273 стационарными продовольственными и непродовольственными магазинами и 80 нестационарными торговыми объектами. Высокая конкурентная среда на продовольственном рынке способствует открытию торговых розничных сетей, которые способствуют переходу организаций торговли на более высокий уровень. В городском округе присутствуют как региональные, так и федеральные торговые сети, что позволяет говорить о наличии конкуренции между сетями. Несмотря на активное развитие крупноформатных объектов торговли, сохранился рост мелких магазинов формата «у дома», в которых без транспортных и временных затрат можно приобрести продукцию повседневного спроса, работу которых, в основном, организуют представители малого и среднего бизнеса. Наблюдается тенденция к открытию специализированных и фирменных магазинов. (фермерские хозяйства, цеха по производству хлеба, мясных полуфабрикатов и т.д.), Заинтересованным субъектам предпринимательской деятельности отделом по потребительскому рынку и защите прав потребителей оказывается информационная и консультационная поддержка. |  |  |  |
| 88.2 | Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на рынках и ярмарках, в том числе в малонаселенных пунктах | 2017-2019г. | 2017г. |  | В целях поддержки местных товаропроизводителей, а также обеспечения населения качественными продуктами по сниженным ценам в городе ежемесячно проводятся сельскохозяйственные ярмарки. За 2017 год проведено 10 сельскохозяйственных ярмарок. На ярмарках организовывается более 80 торговых мест для реализации продукции по ценам на 10-15% ниже розничных. Информация о проводимых ярмарках публикуется в СМИ. Постановлением администрации Осинниковского городского округа № 931-П от 01.06.2011 г (ред. № 654-П от 05.07.2013г.) определен перечень мест для проведения ярмарок. Заинтересованным гражданам и субъектам предпринимательской деятельности в сфере торговли на постоянной основе специалистами отдела по потребительскому рынку и защите прав потребителей оказывается информационная и консультационная поддержка. |  |  |  |
| 8.3 | Создание условий для развития нестационарных объектов торговли (НТО) | 2017-2019г. | 2017г. |  | На территории Осинниковского городского округа в целях формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли для обеспечения доступности товаров и услуг населению городского округа, созданы условия для развития НТО. Размещение НТО осуществляется в соответствии с Постановлением № 855-п от 11.10.2016 года «Об утверждении схемы размещения НТО, расположенных на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»; Постановлением № 488-п от 21.06.2017г. создана Рабочая Группа по рассмотрению изменений и дополнений схемы размещения НТО, расположенных на территории городского округа. Заинтересованным гражданам и субъектам предпринимательской деятельности в сфере торговли на постоянной основе специалистами отдела по потребительскому рынку и защите прав потребителей оказывается информационная и консультационная поддержка. |  |  |  |
| Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | 2017-2019г. |  | 2017г. |  | Специалистами отдела содействия малому и среднему предпринимательству администрации Осинниковского городского округа оказывается информационная и консультационная поддержка субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в различных сферах |  |  |
| Рынок услуг связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Развитие услуг по предоставлению доступа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2017-2019г. |  | 2017г. |  | Специалистами отдела содействия малому и среднему предпринимательству администрации Осинниковского городского округа оказывается информационная и консультационная поддержка субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в различных сферах |  |  |
| Рынок услуг социального обслуживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: развитие конкуренции в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111.1 | Создание условий для развития сектора частных организаций социального обслуживания | 2017-2019г. |  | 2017г. |  | На постоянной основе специалистами отдела оказывается информационная и консультационная поддержка субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в различных сферах. Информация о действующих мерах поддержки доводится до СМСП посредством публикаций в интернете, СМИ. |  |  |
| II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок производства плодово-ягодной продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции в сфере плодово-ягодной продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Создание условий для производства плодово-ягодной продукции | 2017-2019г. |  | 2017г. |  | В Осинниковском городском округе запущен проект «Плодово-ягодный питомник» (оказана финансовая поддержка на конкурсной основе, который создан с целью обеспечения собственной сырьевой базой Цеха по переработке сельскохозяйственной продукции. Все вопросы, связанные с реализацией данного проекта, решаются в оперативном порядке. |  |  |
| Рынок производства мяса. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития конкуренции в сфере производства мяса. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Создание условий для выращивания сельскохозяйственных животных, производства и реализации мяса. | 2017-2019г. |  | 2017г. |  | В 2017 году запущен социально-значимый проект – овцеводческая ферма, целью которой является реализация экологически чистого мяса, а в дальнейшем переработка шерсти овец. Предприятию из бюджета городского округа на конкурсной основе оказана финансовая поддержка. Кроме того, мясо на территории города реализуется рядом крестьянских фермерских хозяйств. Специалистами отдела содействия малому и среднему предпринимательству оказывается информационная и консультационная поддержка субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства. Оказывается содействие в подготовке документов для участия в областных конкурсах. |  |  |
| III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Осинниковском городском округе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прочие мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Осинниковском городском округе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в Осинниковском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Организация работ по кадастровому учету земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, право собственности на которые разграничено, рассмотрение возможности подготовки проектов межевания указанных территорий | 2017-2019г. |  | 2017г. |  | В апреле 2016 года на территории Осинниковского городского округа актуализирован Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования – Осинниковский городской округ, которые утверждены Решением совета народных депутатов Осинниковского городского округа от 24.05.2016г. № 223-МНА «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования – Осинниковский городской округ», где указаны территории для строительства объектов коммерческой и деловой застройки. На территории Осинниковского городского округа создано муниципальное предприятие МУП «Градостроительство и землеустройство», которое работает по принципу «Одно окно» для оформления процедуры межевания участка до получения кадастрового паспорта. Для улучшения и эффективности работ при постановке на кадастровый учет приняты минимальные сроки для утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, присвоения адреса, а также заключение договоров аренды земельного участка. В сентябре 2017г. Комитетом заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке землеустроительной документации, в целях постановки на государственный кадастровый учет территориальных зон Осинниковского городского округа. В настоящее время проводится работа по постановке на государственный кадастровый учет территориальных зон Осинниковского городского округа. В 2018году запланирована постановка границ Муниципального образования Осинниковского городского округа. Денежные средства (лимиты) запланированы (заложены) на выполнение данных видов работ на 4 квартал 2018года. | В связи с несоответствием Генерального плана с действительностью, необходимо внести изменения (привести в соответствие) в графическую и текстовые части Генерального плана, скорректировать границы территориальных зон. |  |
| IV. Системные мероприятия по подготовке ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды в Осинниковском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Размещение на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ссылки на опросы с применением информационных технологий, размещенной на официальном сайте Администрации Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно |  | 2017г. |  | На официальном сайте муниципального образования – Осинниковский городской округ размещена ссылка на опрос для субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг: http://www.osinniki.org/7887-monitoring-sostoyaniya-i-razvitiya-konkurentnoy-sredy.html |  |  |
| 15.2 | Обеспечение информирования населения Осинниковского городского округа о проведении опросов с применением информационных технологий | Ежегодно |  | 2017г. |  | Информирование населения о проводимых опросах с применением информационных технологий осуществляется через официальный сайт муниципального образования – Осинниковский городской округ, средства массовой информации (газета, телевидение) |  |  |

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ «ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ» ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ОСИННИКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ЗА 2017  ГОД

| Наименование показателя, ед. измерения | Наименование рынка (направления системных мероприятий), с которым коррелирует показатель | Исходное значение показателя в предшествующем отчетному году | Целевые значения показателя, установленные «дорожной картой» |  |  |  | Фактическое значение показателя в отчетном году | Источник данных для расчета показателя | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Последующие периоды (в случае наличия) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| Доля обратившихся заинтересованных лиц за оказанием методической и информационно-консультативной помощи, о возможности открытия частных дошкольных учреждений от общего числа обратившихся | Рынок услуг дошкольного образования. | 1,5% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | - | 3% | Карточки приема СМСП | Количество обратившихся по вопросу открытия частных дошкольных учреждений/общее количество обратившихся (7/242) |
| Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Осинниковского городского округа, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха) от общего числа детей | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. |  | 24,5% | 24,7% | 24,9% | - | 25,14% |  | По количеству поданных заявлений |
| Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Осинниковского городского округа и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. | Рынок услуг дополнительного образования детей. | - | на 2% ежегодно | на 2% ежегодно | на 2% ежегодно | - | увеличение на 2% | На территории Осинниковского городского округа учащиеся посещают лингвистический центр Британика; также учащиеся Осинниковского городского округа посещают школу Ментальной математики в г. Новокузнецк | Обратившиеся на отчетную дату |
| Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования. | Рынок медицинских услуг. | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | - | 1,6% | Решение комиссии по разработке территориальной программы ОМС от 31.01.2017 | Финансовый показатель на оказание медицинской помощи медицинских организаций, работающих в системе ОМС на 2017 год по г. Осинники 376 734 397,36 руб. из них 5 929 188,68 руб. (ООО Фамилия), что составляет 1,6 % от общего объема. |
| Число некоммерческих (частных) организаций, привлеченных к реализации социальных проектов | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. | 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | - | 1 | Информация о получателях поддержки | - |
| Доля расходов бюджета, выделяемых на финансирование деятельности организаций в целях создания условий для сохранения и развития культуры всех наций и народностей | Рынок услуг в сфере культуры. | 0 | 0,1% расходов бюджета | 0,2% расходов бюджета | - | - | 0,1 | Бухгалтерская отчетность | Сумма средств, выделенных на финансирование национальных организаций/сумма расходов бюджета=81337,00/113139902,29*100%=0,1% |
| Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. | - | - | 50% | 100% | - | 100% |  |  |
| Доля зарегистрированных организаций в сфере розничной торговли в общем числе зарегистрированных | Розничная торговля. | 27% | 30% | 33% | 35% | - | 30% | Информация из официального сайта Федеральной налоговой службы. | Общее кол-во вновь зарегистрированных СМСП/кол-во зарегистрированных в сфере розничной торговли |
| Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам собственности | Розничная торговля. | 9% | 10% | 11% | 11% | - | 21,3% | Кемерово стат | Оборот магазинов шаговой доступности / общий оборот розничной торговли * 100% |
| Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Осинниковском городском округе | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. | - | 45% | 50% | 55% | - | 60% |  |  |
| Доля рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Кемеровской области | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. | - | 27% | 27,5% | 28% | - | 14,625% |  |  |
| Доля населения Осинниковского городского округа, имеющая возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". | Рынок услуг связи. | - | не менее 40% | - | - | - | 100% |  |  |
| Количество привлеченных частных (некоммерческих) организаций в сфере услуг социального обслуживания населения | Рынок услуг социального обслуживания населения. | - | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | - | - | - | Департаментом социальной защиты населения Кемеровской области разработан план по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области, утверждённого распоряжением Губернатора Кемеровской области от 23 ноября 2016 года № 98-р. При разработке плана запрос о необходимых данных в адрес Управления не поступал. |
| Объем производства мяса в хозяйствах всех категорий, т. | Рынок производства мяса | 325,0 | 2,4 | 6,0 | 12,0 | - | 329,0 | - | - |
| Количество построенных модернизированных животноводческих комплексов, единиц | Рынок производства мяса | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Объем производства плодово-ягодной продукции, т. | Рынок производства плодово-ягодной продукции | 8 т. | 3,4 т. | 5,2т. | 7,0т. | - | 15,0т. | Информация предоставлена ООО «Вишневый город» | - |